## ORÇAMENTO
TOMADOR:
NOME DA OBRA:
| TRECHO: ENTRE O KM 0+850 (PRÓXIMO AO TREVO DA CRECHE) ATÉ O KM 29+703,37 |  |  |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 207744.264 | m²
[6 empty] | TIPO DE OBRA: |  | RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
[6 empty] | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: |  | ORÇAMENTO SEM A DESONERAÇÂO PREVISTA NA LEI 12.844/2013
[6 empty] | BDI: |  | 24.39% |  |  | extensão: | 28853.37
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,66% (HORA) 70,28% (MÊS) |  |  |  |  | largura | 7.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TABELA SINAPI REF. JAN/2020 | CUSTO UNIT.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,20X2,40M) | m² | 5.76 | 420.835 | 46.7594 | 467.5944 | 2424.0096 | 269.3344 | 2693.344 | 74209/001 | 375.91
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 207744.264 | 0.41422 | 0.046024 | 0.46024 | 86051.559 | 9561.2843 | 95612.8433 | 78472 | 0.37
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 5802.1591 | 644.6843 | 6446.8435 | 5802.1591 | 644.6843 | 6446.8435 | CP 001 | 5182.7667
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 5 | 14122.0992 | 1569.1221 | 15691.2213 | 70610.496 | 7845.6107 | 78456.1067 | CP 002 | 12614.536
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 164888.2237 | 18320.9137 | 183209.1374
2 | SUBSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO AMOLGADO
2.1 | SERRA DIAMANTADA (esp. Média 5cm) | m | 197 | 2.642 | 0.29356 | 2.9356 | 520.4826 | 57.8314 | 578.314 | CP 003 | 2.36
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REMOÇÃO DE PAVIMENTO (esp. Média 6cm) | m² | 255 | 15.0014 | 1.6668 | 16.6683 | 3825.3657 | 425.0406 | 4250.4063 | 92970 | 13.4
2.3 | REMOÇÃO DE BASE/SUB-BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 76.5 | 8.8553 | 0.98392 | 9.8392 | 677.4323 | 75.2703 | 752.7025 | 90082 | 7.91
2.4 | REMOÇÃO DO SUB-LEITO (10cm) | m³ | 25.5 | 8.8553 | 0.98392 | 9.8392 | 225.8108 | 25.0901 | 250.9008 | 90082 | 7.91
2.5 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE ENTULHO | m³ | 117.3 | 1.6121 | 0.17912 | 1.7912 | 189.0987 | 21.011 | 210.1096 | 74010/001 | 1.44
2.6 | TRANSPORTE PARA DEPOSITO P.M. TRIUNFO (DMT = 20km) | m³ x km | 2346 | 1.377 | 0.153 | 1.53 | 3230.4357 | 358.9373 | 3589.373 | 97914 | 1.23
2.7 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 10 | 8.5978 | 0.95532 | 9.5532 | 85.9784 | 9.5532 | 95.5315 | 89889 | 7.68
2.8 | EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO E BASE DE BRITA GRADUADA SEM TRANSPORTE (e=10cm) | m³ | 25.5 | 97.3078 | 10.812 | 108.1198 | 2481.3491 | 275.7055 | 2757.0546 | 96396 | 86.92
2.9 | EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUB BASE DE BRITA GRADUADA SEM TRANSPORTE (e=15cm) | m³ | 38.25 | 97.3078 | 10.812 | 108.1198 | 3722.0237 | 413.5582 | 4135.5819 | 96396 | 86.92
2.10 | EXECUÇÃO DE REFORÇO DE BASE DE BRITA GRADUADA SEM TRANSPORTE (e=15cm) | m³ | 38.25 | 97.3078 | 10.812 | 108.1198 | 3722.0237 | 413.5582 | 4135.5819 | 96396 | 86.92
2.11 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | t | 255 | 1.724 | 0.19156 | 1.9156 | 439.6316 | 48.848 | 488.4795 | 72848 | 1.54
2.12 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/m² A 1,6 L/m² | m² | 255 | 7.4335 | 0.82595 | 8.2595 | 1895.5543 | 210.6171 | 2106.1715 | 96401 | 6.64
2.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=5,0cm) | m³ | 12.75 | 1232.7149 | 136.9683 | 1369.6832 | 15717.1144 | 1746.346 | 17463.4604 | 95995 | 1101.12
2.14 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | t | 31.875 | 3.213 | 0.357 | 3.57 | 102.4142 | 11.3794 | 113.7935 | 72846 | 2.87
2.15 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA (DMT=50km) | t x km | 12750 | 0.47019 | 0.052244 | 0.52244 | 5994.976 | 666.1084 | 6661.0845 | 93599 | 0.42
2.16 | TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (DMT=50km) | t x km | 1593.75 | 0.47019 | 0.052244 | 0.52244 | 749.372 | 83.2636 | 832.6356 | 93599 | 0.42
TOTAL DO ITEM 2 - SUBSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO AMOLGADO | [6 empty] | 43579.0631 | 4842.1181 | 48421.1812
3 | TRATAMENTO DE ÁREAS COM DEFLEXÃO E AFUNDAMENTO DE TRILHA
3.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 6,0 cm), EM LOCAIS COM AFUNDAMENTO DE TRILHAS DE RODA | m² | 32454.4 | 5.2841 | 0.58712 | 5.8712 | 171491.8796 | 19054.6533 | 190546.5329 | 96001 | 4.72
3.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE ENTULHO | m³ | 1947.264 | 1.6121 | 0.17912 | 1.7912 | 3139.1734 | 348.797 | 3487.9704 | 74010/001 | 1.44
3.3 | TRANSPORTE PARA DEPOSITO P.M. TRIUNFO (DMT = 20km) | m³ x km | 38945.28 | 1.377 | 0.153 | 1.53 | 53627.5454 | 5958.6162 | 59586.1616 | 97914 | 1.23
3.4 | LIMPEZA E VARREDURA DA PISTA | m² | 32454.4 | 1.2315 | 0.13683 | 1.3683 | 39966.3279 | 4440.7031 | 44407.031 | CP 004 | 1.1
3.5 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/m² A 1,6 L/m² | m² | 32454.4 | 7.4335 | 0.82595 | 8.2595 | 241251.2883 | 26805.6987 | 268056.987 | 96401 | 6.64
3.6 | PERFILAGEM COMCONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 3,0 cm) | m³ | 973.632 | 1232.7149 | 136.9683 | 1369.6832 | 1200210.626 | 133356.7362 | 1333567.3622 | 95995 | 1101.12
3.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/m² A 0,6 L/m² | m² | 32454.4 | 2.0711 | 0.23012 | 2.3012 | 67216.0969 | 7468.4552 | 74684.5521 | 72943 | 1.85
3.8 | CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (e=3,0 cm) | m³ | 973.632 | 1232.7149 | 136.9683 | 1369.6832 | 1200210.626 | 133356.7362 | 1333567.3622 | 95995 | 1101.12
3.9 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | t | 4868.16 | 3.213 | 0.357 | 3.57 | 15641.3674 | 1737.9297 | 17379.2971 | 72846 | 2.87
3.10 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | t x km | 243408 | 0.47019 | 0.052244 | 0.52244 | 114449.0298 | 12716.5589 | 127165.5887 | 93599 | 0.42
TOTAL DO ITEM 3 - TRATAMENTO DE ÁREAS COM DEFLEXÃO E AFUNDAMENTO DE TRILHA | [6 empty] | 3107203.9607 | 345244.8845 | 3452448.8452
4 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
4.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 cm), EM LOCAIS COM PAVIMENTO FADIGADO | m² | 175034.864 | 5.2841 | 0.58712 | 5.8712 | 924899.4844 | 102766.6094 | 1027666.0938 | 96001 | 4.72
4.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE ENTULHO | m³ | 8751.7432 | 1.6121 | 0.17912 | 1.7912 | 14108.6362 | 1567.6262 | 15676.2624 | 74010/001 | 1.44
4.3 | TRANSPORTE PARA DEPOSITO P.M. TRIUNFO (DMT = 20km) | m³ x km | 175034.864 | 1.377 | 0.153 | 1.53 | 241022.5351 | 26780.2817 | 267802.8168 | 97914 | 1.23
4.4 | LIMPEZA E VARREDURA DA PISTA | m² | 175034.864 | 1.2315 | 0.13683 | 1.3683 | 215548.6087 | 23949.8454 | 239498.4541 | CP 004 | 1.1
4.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/m² A 0,6 L/m² | m² | 175034.864 | 2.0711 | 0.23012 | 2.3012 | 362513.5691 | 40279.2855 | 402792.8546 | 72943 | 1.85
4.6 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5 cm) | m³ | 8751.7432 | 1232.7149 | 136.9683 | 1369.6832 | 10788403.8165 | 1198711.5352 | 11987115.3517 | 95995 | 1101.12
4.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | t | 21879.358 | 3.213 | 0.357 | 3.57 | 70298.2394 | 7810.9155 | 78109.1549 | 72846 | 2.87
4.8 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | t x km | 1093967.9 | 0.47019 | 0.052244 | 0.52244 | 514377.3616 | 57153.0402 | 571530.4017 | 93599 | 0.42
TOTAL DO ITEM 4 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO | [6 empty] | 13131172.251 | 1459019.139 | 14590191.39
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 12700.4 | 1.6457 | 0.18285 | 1.8285 | 20900.7905 | 2322.3101 | 23223.1005 | 99814 | 1.47
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA COR AMARELA(L= 12 cm) | m² | 5193 | 30.2268 | 3.3585 | 33.5853 | 156967.6166 | 17440.8463 | 174408.4629 | DAER 7262 | 27
5.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA COR BRANCA (L= 15 cm) | m² | 6925 | 30.2268 | 3.3585 | 33.5853 | 209320.3823 | 23257.8203 | 232578.2025 | DAER 7262 | 27
5.4 | PINTURA ÁREAS ESPECIAIS | m² | 582.4 | 48.6651 | 5.4072 | 54.0723 | 28342.5541 | 3149.1727 | 31491.7267 | DAER 7275 | 43.47
5.5 | PLACA TIPO A-1a -ADVERTÊNCIA (CURVA Á ESQUERDA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, L = 0,80 m | unid | 1 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | SICRO 5213465 SICRO 5213864 | 647.44
5.6 | PLACA TIPO A-1b -ADVERTÊNCIA (CURVA Á DIREITA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, L = 0,80 m | unid | 1 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | SICRO 5213465 SICRO 5213864 | 647.44
5.7 | PLACA TIPO A-32b -ADVERTENCIA (TRAVESSIA ELEVADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, L = 0,80m | unid | 25 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | 18120.3889 | 2013.3765 | 20133.7654 | SICRO 5213465 SICRO 5213864 | 647.44
5.8 | PLACA TIPO A-32b-4 -ADVERTENCIA (TRAVESSIA ELEVADA À 100 METROS) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, 0,50 X 0,80m | unid | 20 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | 14496.3111 | 1610.7012 | 16107.0123 | SICRO 5213465 SICRO 5213864 | 647.44
5.9 | PLACA TIPO A-32b-4 -ADVERTENCIA (TRAVESSIA ELEVADA À 200 METROS) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, 0,50 X 0,80m | unid | 16 | 724.8156 | 80.5351 | 805.3506 | 11597.0489 | 1288.561 | 12885.6099 | SICRO 5213465 SICRO 5213864 | 647.44
5.10 | PLACA TIPO I-23- INDICATIVA (PONTO DE PARADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, 0,40 X 0,60m | unid | 58 | 569.8082 | 63.312 | 633.1202 | 33048.8756 | 3672.0973 | 36720.9729 | SICRO 5213464 SICRO 5213863 | 508.98
5.11 | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, LADO= 0,40 m | unid | 12 | 767.3122 | 85.2569 | 852.5691 | 9207.7458 | 1023.0829 | 10230.8287 | SICRO 5213446 SICRO 5213857 | 685.4
5.12 | PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, DIAM= 0,80 m | unid | 58 | 621.2497 | 69.0277 | 690.2774 | 36032.4817 | 4003.6091 | 40036.0908 | SICRO 5213441 SICRO 5213852 | 554.93
5.13 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA 40Km/h) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, DIAM= 0,80 m | unid | 12 | 267.339 | 29.7043 | 297.0433 | 3208.0679 | 356.452 | 3564.5198 | SICRO 5213441 SICRO 5213852 | 238.8
5.14 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA 60Km/h) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, DIAM= 0,80 m | unid | 25 | 267.339 | 29.7043 | 297.0433 | 6683.4747 | 742.6083 | 7426.083 | SICRO 5213441 SICRO 5213852 | 238.8
5.15 | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA 80Km/h) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20m, DIAM= 0,80 m | unid | 26 | 267.339 | 29.7043 | 297.0433 | 6950.8137 | 772.3126 | 7723.1263 | SICRO 5213441 SICRO 5213852 | 238.8
5.16 | TACHAS BIDIRECIONAIS - VERMELHO X VERMELHO | unid | 2420 | 19.3339 | 2.1482 | 21.4822 | 46788.1292 | 5198.681 | 51986.8103 | SICRO 5213360 | 17.27
5.17 | TACHAS BIDIRECIONAIS - VERMELHO X AMARELO | unid | 4840 | 19.3339 | 2.1482 | 21.4822 | 93576.2585 | 10397.3621 | 103973.6205 | SICRO 5213360 | 17.27
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 696690.5704 | 77410.0634 | 774100.6338
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS COM CBUQ(11,2m x 4m x 10cm) | m³ | 49.28 | 1232.7149 | 136.9683 | 1369.6832 | 60748.1879 | 6749.7987 | 67497.9865 | 95995 | 1101.12
6.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/m² A 0,6 L/m² | m² | 985.6 | 2.0711 | 0.23012 | 2.3012 | 2041.2698 | 226.8078 | 2268.0775 | 72943 | 1.85
6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | t | 123.2 | 3.213 | 0.357 | 3.57 | 395.8408 | 43.9823 | 439.8231 | 72846 | 2.87
6.4 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 50 KM | t x km | 6160 | 0.47019 | 0.052244 | 0.52244 | 2896.3963 | 321.8218 | 3218.2181 | 93599 | 0.42
6.5 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 313.6 | 1.6457 | 0.18285 | 1.8285 | 516.0852 | 57.3428 | 573.4279 | 99814 | 1.47
6.6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 313.6 | 48.6651 | 5.4072 | 54.0723 | 15261.3753 | 1695.7084 | 16957.0836 | DAER 7275 | 43.47
6.7 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | unid | 59 | 69.1185 | 7.6798 | 76.7984 | 4077.9943 | 453.1105 | 4531.1048 | 74022/027 | 61.74
6.8 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | unid | 41.9 | 157.9853 | 17.5539 | 175.5392 | 6619.582 | 735.5091 | 7355.0911 | 74022/025 | 141.12
6.9 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | unid | 7 | 98.752 | 10.9724 | 109.7244 | 691.2638 | 76.8071 | 768.0709 | 74022/037 | 88.21
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [6 empty] | 93247.9953 | 10360.8884 | 103608.8837
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 17236782.0642 | 1915198.0071 | 19151980.0713
____________________________________
Eng. Civil Pedro Chiarelli
CREA/RS 92428

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | ENGER CP 001 | Mobilização / Desmobilização de equipamentos
|  | A - Equipamentos de grande porte (transportados p/ cavalo mecânico e prancha SINAPI 89883) | Quantidade | K | FU | DMT | VM | CHP - Veículo Transportador | Custo horário
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 127.9 | 319.75
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 141.79 | 354.475
COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 130.32 | 325.8
COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 92.29 | 230.725
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 126.45 | 316.125
COMPOSICAO | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 131.07 | 327.675
COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 95.45 | 238.625
COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 154.2 | 385.5
COMPOSICAO | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 161.37 | 403.425
COMPOSICAO | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 2 | 2 | 1 | 25 | 40 | 122.75 | 306.875
| (A) Total |  | Custo total de mobilização equipamentos de grande porte | [5 empty] | 3208.975
|  | B - Equipamentos de médio porte (autopropelidos) | Quantidade | K | FU | DMT | VM | CHP - Veículo Transportador | Custo horário
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 60 | 154.35 | 257.25
COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 4 | 2 | 1 | 25 | 60 | 109.92 | 366.4
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 6 | 2 | 1 | 25 | 60 | 123.99 | 619.95
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 60 | 180.72 | 301.2
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2 | 2 | 1 | 25 | 60 | 119.35 | 198.9167
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 2 | 2 | 1 | 25 | 60 | 58.04 | 96.7333
| (B) Total |  | Custo total de mobilização equipamentos de médio porte | [5 empty] | 1840.45
|  | C - Equipamentos de pequeno porte (transportados p/ caminhão carroceria SINAPI 5824) | Quantidade | K | FU | DMT | VM | CHP - Veículo Transportador | Custo horário
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 60 | 28.86 | 24.05
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 60 | 17.63 | 14.6917
COMPOSICAO | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 60 | 105.65 | 88.0417
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 2 | 2 | 0.5 | 25 | 60 | 7.87 | 6.5583
| (C) Total |  | Custo total de mobilização equipamentos de pequeno porte | [5 empty] | 133.3417
| (D) Total |  | Custo total de mobilização de equipamentos | [5 empty] | 5182.7667
COMPOSIÇÃO 02 | ENGER CP 002 | Administração Local
| Código | B - Mão-de-obra | Quantidade | Unidade | Salário-mês |  | Custo horário
COMPOSICAO | 93567 | Engenheiro civil | 0.1 | mês | 17941.36 |  | 1794.136
COMPOSICAO | 94295 | Mestre de obra | 1 | mês | 10820.4 |  | 10820.4
|  | Custo horário total de execução |  |  |  |  | 12614.536
COMPOSIÇÃO 03 | ENGER CP 003 | Recorte de concreto asfáltico | M | CONSUMO | UNIT. | TOTAL
COMPOSICAO | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | m3xkm | 2.05 | 0.79 | 1.6195
COMPOSICAO | 91282 | CORTADORA DE PISO, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO | h | 0.01 | 16.16 | 0.1616
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.01 | 16.51 | 0.1651
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.01 | 40.97 | 0.4097
TOTAL: | [5 empty] | 2.3559
COMPOSIÇÃO 04 | ENGER CP 004 | Limpeza e varredura da pista | M2 | CONSUMO | UNIT. | TOTAL
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA | CHP | 0.003 | 5.03 | 0.01509
COMPOSICAO | 5843 | TRATOR DE PNEUS | CHP | 0.003 | 157.13 | 0.47139
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 16.51 | 0.4953
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m3 | 0.003 | 40.97 | 0.12291
TOTAL: | [5 empty] | 1.1047

## CRONOGRAMA
TRECHO: ENTRE O KM 0+850 (PRÓXIMO AO TREVO DA CRECHE) ATÉ O KM 29+703,37
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | % | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 183209.1374 | 0.9566% | 12% | 21985.0965 | 18% | 32977.6447 | 25% | 45802.2844 | 25% | 45802.2844 | 20% | 36641.8275
2 | SUBSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO AMOLGADO | 48421.1812 | 0.2528% | 12% | 5810.5417 | 18% | 8715.8126 | 25% | 12105.2953 | 25% | 12105.2953 | 20% | 9684.2362
3 | TRATAMENTO DE ÁREAS COM DEFLEXÃO E AFUNDAMENTO DE TRILHA | 3452448.8452 | 18.03% | 12% | 414293.8614 | 18% | 621440.7921 | 25% | 863112.2113 | 25% | 863112.2113 | 20% | 690489.769
4 | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO | 14590191.39 | 76.18% | 12% | 1750822.9668 | 18% | 2626234.4502 | 25% | 3647547.8475 | 25% | 3647547.8475 | 20% | 2918038.278
5 | SINALIZAÇÃO | 774100.6338 | 4.042% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 387050.3169 | 50% | 387050.3169
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 103608.8837 | 0.541% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 51804.4418 | 50% | 51804.4418
TOTAIS |  | 19151980.0713 | 100% | 11.45% | 2192912.4665 | 17.18% | 3289368.6997 | 23.85% | 4568567.6385 | 26.15% | 5007422.3972 | 21.37% | 4093708.8695
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 11.45% | 2192912.4665 | 28.63% | 5482281.1662 | 52.48% | 10050848.8046 | 78.63% | 15058271.2018 | 100% | 19151980.0713
____________________________________
Eng. Civil Pedro Chiarelli
CREA/RS 92428