## MATERIAL + MÃO DE OBRA
Relatório Global - Data: 23 de outubro de 2020
Obra: Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO |  | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[6 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | CP-1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 3 | mês | 287.2027 | 71.8007 | 359.0033 | 1077.01 | 24.39% | 1071.75 | 267.94 | 1339.69
SUBTOTAL ITEM 1: | [10 empty] | 1071.75 | 267.94 | 1339.69
BANHEIROS+SALAS
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 145 | m² | 3.77 | 13.18 | 16.95 | 2457.75 | 24.39% | 679.98 | 2377.22 | 3057.2
2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL |  | 21 | un | 1.94 | 7.21 | 9.15 | 192.15 | 24.39% | 50.68 | 188.34 | 239.02
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL |  | 35.28 | m² | 1.47 | 5.41 | 6.88 | 242.73 | 24.39% | 64.51 | 237.42 | 301.93
2.4 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | 12.7755 | m³ | 9.94 | 32.93 | 42.87 | 547.69 | 24.39% | 157.96 | 523.31 | 681.27
SUBTOTAL ITEM 2: | [10 empty] | 953.13 | 3326.29 | 4279.42
3 | PISO
3.1 | 97083 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO |  | 29 | m² | 18.97 | 17.6 | 36.57 | 1060.53 | 24.39% | 684.31 | 634.89 | 1319.2
3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL RANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. |  | 1.45 | m³ | 58.76 | 20.82 | 79.58 | 115.39 | 24.39% | 105.98 | 37.55 | 143.53
3.3 | 87632 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM |  | 29 | m² | 26.63 | 13.34 | 39.97 | 1159.13 | 24.39% | 960.63 | 481.22 | 1441.85
3.4 | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP M2 LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. |  | 145 | m² | 51.08 | 17.23 | 68.31 | 9904.95 | 24.39% | 9213.07 | 3107.7 | 12320.77
3.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM PEI 4 |  | 145 | m² | 24.52 | 6.02 | 30.54 | 4428.3 | 24.39% | 4422.56 | 1085.8 | 5508.36
SUBTOTAL ITEM 3: | [10 empty] | 15386.55 | 5347.16 | 20733.71
4 | PAREDES
4.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) - DIVISÓRIAS BANHEIROS |  | 85.17 | m² | 28.12 | 35.28 | 63.4 | 5399.78 | 24.39% | 2979.12 | 3737.67 | 6716.79
4.2 | 87879 | CHAPISCO 1:3 EM PAREDES INTERNAS |  | 170.34 | m² | 1.57 | 1.49 | 3.06 | 521.24 | 24.39% | 332.66 | 315.71 | 648.37
4.3 | 87528 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA , TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | 170.34 | m² | 15.52 | 17.25 | 32.77 | 5582.04 | 24.39% | 3288.47 | 3655.03 | 6943.5
4.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM PEI 3 |  | 163 | m² | 41.36 | 21.53 | 62.89 | 10251.07 | 24.39% | 8385.98 | 4365.33 | 12751.31
4.5 | CP-2 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO |  | 136 | m | 13.3455 | 10.5218 | 23.8673 | 3245.96 | 24.39% | 2257.67 | 1779.98 | 4037.65
SUBTOTAL ITEM 4: | [10 empty] | 17243.9 | 13853.72 | 31097.62
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER |  | 145 | m² | 20.3 | 17.24 | 37.54 | 5443.3 | 24.39% | 3661.42 | 3109.5 | 6770.92
5.2 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS ALTURA DE 20CM, COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS |  | 145 | m² | 22.42 | 11.32 | 33.74 | 4892.3 | 24.39% | 4043.79 | 2041.74 | 6085.53
SUBTOTAL ITEM 5: | [10 empty] | 7705.21 | 5151.24 | 12856.45
6 | INSTALAÇÕES
6.1 | 91795 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 100M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 10 | m | 29.73 | 18.35 | 48.08 | 480.8 | 24.39% | 369.81 | 228.26 | 598.07
6.2 | 91793 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 50M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 10 | m | 31.91 | 31.1 | 63.01 | 630.1 | 24.39% | 396.93 | 386.85 | 783.78
6.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 25 | m | 5.78 | 10.26 | 16.04 | 401 | 24.39% | 179.74 | 319.06 | 498.8
6.4 | CP-3 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM ANEL DE VEDAÇÃO |  | 14 | UN | 31.7369 | 23.3936 | 55.1305 | 771.83 | 24.39% | 552.69 | 407.39 | 960.08
6.5 | CP-4 | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO |  | 7 | UN | 52.9262 | 27.8957 | 80.8219 | 565.75 | 24.39% | 460.84 | 242.9 | 703.74
6.6 | 88495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  | 6 | UN | 7.8 | 0.95 | 8.75 | 52.5 | 24.39% | 58.21 | 7.09 | 65.3
SUBTOTAL ITEM 6: | [10 empty] | 2018.22 | 1591.55 | 3609.77
7 | ESQUADRIAS
7.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOMENTE A FOLHA |  | 8 | UN | 494.43 | 143.09 | 637.52 | 5100.16 | 24.39% | 4920.17 | 1423.92 | 6344.09
7.2 | 91320 | KIT DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP UN ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | UN | 502.45 | 143.09 | 645.54 | 1291.08 | 24.39% | 1250 | 355.98 | 1605.98
7.3 | CP-5 | INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS BANHEIROS INCLUSO BATENTE E ALIZAR NOVOS, COM REAPROVEITAMENTO DAS FOLHAS |  | 11 | UN | 432.68 | 12.7622 | 445.4422 | 4899.86 | 24.39% | 5920.32 | 174.62 | 6094.94
SUBTOTAL ITEM 7: | [10 empty] | 12090.49 | 1954.52 | 14045.01
ÁREA EXTERNA
8 | DEMOLIÇÕES
8.1 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 0.76 | m³ | 18.71 | 61.89 | 80.6 | 61.26 | 24.39% | 17.69 | 58.51 | 76.2
8.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 88.78 | m² | 3.77 | 13.18 | 16.95 | 1504.82 | 24.39% | 416.33 | 1455.51 | 1871.84
8.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. |  | 76 | m² | 0.53 | 2.06 | 2.59 | 196.84 | 24.39% | 50.1 | 194.74 | 244.84
SUBTOTAL ITEM 8: | [10 empty] | 484.12 | 1708.76 | 2192.88
9 | INFRAESTRUTURA
9.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL |  | 24 | m | 25.04 | 5.58 | 30.62 | 734.88 | 24.39% | 747.53 | 166.58 | 914.11
9.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA |  | 0.24 | m³ | 16.61 | 57.55 | 74.16 | 17.8 | 24.39% | 4.96 | 17.18 | 22.14
9.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. |  | 1.656 | m³ | 21.93 | 75.54 | 97.47 | 161.41 | 24.39% | 45.17 | 155.6 | 200.77
9.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM |  | 16.1269 | kg | 7.31 | 5.14 | 12.45 | 200.78 | 24.39% | 146.64 | 103.11 | 249.75
9.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM |  | 58.7384 | kg | 7.44 | 2.64 | 10.08 | 592.08 | 24.39% | 543.6 | 192.89 | 736.49
9.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. |  | 14.28 | m² | 43.15 | 27.81 | 70.96 | 1013.31 | 24.39% | 766.47 | 493.99 | 1260.46
9.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS |  | 14.28 | m² | 22.58 | 8.25 | 30.83 | 440.25 | 24.39% | 401.09 | 146.54 | 547.63
SUBTOTAL ITEM 9: | [10 empty] | 2655.46 | 1275.89 | 3931.35
10 | ESTRUTURA
10.1 | 92412 | FORMAS DE PILARES |  | 15.68 | m² | 31.49 | 46.46 | 77.95 | 1222.26 | 24.39% | 614.19 | 906.17 | 1520.36
10.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM |  | 11.7286 | kg | 7.25 | 5.33 | 12.58 | 147.55 | 24.39% | 105.77 | 77.76 | 183.53
10.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM |  | 41.4624 | kg | 6.85 | 1.9 | 8.75 | 362.8 | 24.39% | 353.29 | 97.99 | 451.28
10.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS FCK = 25MPA |  | 2.328 | m³ | 373.86 | 128.73 | 502.59 | 1170.03 | 24.39% | 1082.62 | 372.78 | 1455.4
10.5 | CP-6 | ALVENARIA DE PEDRA GRÊS |  | 5.3 | m³ | 79.1861 | 21.5892 | 100.7753 | 534.11 | 24.39% | 522.05 | 142.33 | 664.38
10.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM |  | 16.1269 | kg | 7.25 | 5.33 | 12.58 | 202.88 | 24.39% | 145.44 | 106.92 | 252.36
10.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM |  | 59.232 | kg | 6.85 | 1.9 | 8.75 | 518.28 | 24.39% | 504.7 | 139.99 | 644.69
10.8 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. |  | 20 | m² | 49.3 | 37.53 | 86.83 | 1736.6 | 24.39% | 1226.49 | 933.67 | 2160.16
SUBTOTAL ITEM 10: | [10 empty] | 4554.55 | 2777.61 | 7332.16
11 | PAREDES
11.1 | 89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  | 6.46 | m² | 41.47 | 25.32 | 66.79 | 431.46 | 24.39% | 333.24 | 203.46 | 536.7
11.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF |  | 3.8 | m | 23.17 | 6.58 | 29.75 | 113.05 | 24.39% | 109.52 | 31.1 | 140.62
11.3 | 87874 | CHAPISCO EM ARGAMASSA 1:4 |  | 31.6 | m² | 3.64 | 0.82 | 4.46 | 140.94 | 24.39% | 143.08 | 32.23 | 175.31
11.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 |  | 31.6 | m² | 14.92 | 14.99 | 29.91 | 945.16 | 24.39% | 586.46 | 589.22 | 1175.68
11.5 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PILARES |  | 31.6 | m² | 1.08 | 0.47 | 1.55 | 48.98 | 24.39% | 42.45 | 18.47 | 60.92
11.6 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PILARES |  | 31.6 | m² | 7.75 | 2.68 | 10.43 | 329.59 | 24.39% | 304.63 | 105.34 | 409.97
SUBTOTAL ITEM 11: | [10 empty] | 1519.38 | 979.82 | 2499.2
12 | PISO
12.1 | 97083 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO |  | 38 | m² | 18.97 | 17.6 | 36.57 | 1389.66 | 24.39% | 896.68 | 831.92 | 1728.6
12.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. |  | 14.44 | m³ | 60.98 | 20.82 | 81.8 | 1181.19 | 24.39% | 1095.32 | 373.97 | 1469.29
12.3 | CP-7 | APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA EM PISO |  | 74 | m² | 1.1393 | 5.8941 | 7.0334 | 520.47 | 24.39% | 104.87 | 542.54 | 647.41
12.4 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3 DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 5.32 | m³ | 399.89 | 14.4 | 414.29 | 2204.02 | 24.39% | 2646.29 | 95.29 | 2741.58
12.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM |  | 76 | m² | 24.52 | 6.02 | 30.54 | 2321.04 | 24.39% | 2318.03 | 569.11 | 2887.14
SUBTOTAL ITEM 12: | [10 empty] | 7061.19 | 2412.83 | 9474.02
13 | COBERTURA
13.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INTERCALADO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. |  | 76 | m² | 33.79 | 4.36 | 38.15 | 2899.4 | 24.39% | 3194.38 | 412.18 | 3606.56
13.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/ |  | 76 | m² | 11.46 | 2.27 | 13.73 | 1043.48 | 24.39% | 1083.39 | 214.6 | 1297.99
SUBTOTAL ITEM 13: | [10 empty] | 4277.77 | 626.78 | 4904.55
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO |  | 10 | UN | 1.05 | 3.49 | 4.54 | 45.4 | 24.39% | 13.06 | 43.41 | 56.47
14.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA |  | 1 | UN | 35.68 | 69.2 | 104.88 | 104.88 | 24.39% | 44.38 | 86.08 | 130.46
14.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 6.8 | m | 10.78 | 10.52 | 21.3 | 144.84 | 24.39% | 91.18 | 88.98 | 180.16
14.4 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | UN | 274.07 | 28.88 | 302.95 | 302.95 | 24.39% | 340.92 | 35.92 | 376.84
SUBTOTAL ITEM 14: | [10 empty] | 489.54 | 254.39 | 743.93
15 | REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.1 | 97902 | CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. |  | 8 | UN | 235.47 | 229.52 | 464.99 | 3719.92 | 24.39% | 2343.21 | 2284 | 4627.21
15.2 | 89482 | CAIXA DE AREIA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. |  | 14 | UN | 18.04 | 3.72 | 21.76 | 304.64 | 24.39% | 314.16 | 64.78 | 378.94
15.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO + LIGAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 50 | m | 21.49 | 20.49 | 41.98 | 2099 | 24.39% | 1336.57 | 1274.38 | 2610.95
15.4 | 91795 | LIGAÇÃO TUBULAÇÃO DE DESCIDA PLUVIAL DN 100M NAS CAIXAS DE AREIA + LIGAÇÃO ATÉ A REDE PLUVIAL. INCLUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 137 | m | 29.73 | 18.35 | 48.08 | 6586.96 | 24.39% | 5066.42 | 3127.1 | 8193.52
15.5 | 92106 | LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO |  | 4 | H | 154.56 | 16.75 | 171.31 | 685.24 | 24.39% | 769.03 | 83.34 | 852.37
15.6 | CP-8 | LIMPEZA DAS CALHAS E APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO |  | 125 | m | 1.3064 | 8.4609 | 9.7674 | 1220.92 | 24.39% | 203.14 | 1315.57 | 1518.71
SUBTOTAL ITEM 15: | [10 empty] | 10032.53 | 8149.17 | 18181.7
PORÃO
16 | REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA
16.1 | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1000 | kg | 9.13 | 0.71 | 9.84 | 9840 | 24.39% | 11356.81 | 883.17 | 12239.98
16.3 | CP-10 | RECUPERAÇÃO DE PILARES E VIGAS QUE APRESENTAM ARMADURA EXPOSTA E/OU CAMADA DE RECOBRIMENTO NÃO SATISFATÓRIA |  | 1 | UN | 1348.4067 | 1312.48 | 2660.8867 | 2660.89 | 24.39% | 1677.28 | 1632.59 | 3309.87
16.4 | CP-11 | PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLUÇÕES ADOTADAS E EMISSÃO DE ART REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO |  | 1 | UN | 0 | 3993.2 | 3993.2 | 3993.2 | 24.39% | 0 | 4967.14 | 4967.14
SUBTOTAL ITEM 16: | [10 empty] | 11356.81 | 883.17 | 12239.98
17 | ESQUADRIAS
17.1 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO |  | 0.243 | m³ | 478.62 | 104.51 | 583.13 | 141.7 | 24.39% | 144.67 | 31.59 | 176.26
17.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1.28 | m² | 429.43 | 38.08 | 467.51 | 598.41 | 24.39% | 683.74 | 60.63 | 744.37
17.3 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 7.2 | m | 26.52 | 14.94 | 41.46 | 298.51 | 24.39% | 237.52 | 133.8 | 371.32
17.4 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO |  | 1.28 | m² | 123.99 | 13.88 | 137.87 | 176.47 | 24.39% | 197.42 | 22.1 | 219.52
SUBTOTAL ITEM 17: | [10 empty] | 1263.35 | 248.12 | 1511.47
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO |  | 145 | m³ | 0.35 | 1.25 | 1.6 | 232 | 24.39% | 63.13 | 225.46 | 288.59
18.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE |  | 145 | m³ | 7.6 | 12.82 | 20.42 | 2960.9 | 24.39% | 1370.78 | 2312.29 | 3683.07
SUBTOTAL ITEM 18: | [10 empty] | 1433.91 | 2537.75 | 3971.66
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 101597.86 | 53346.71 | 154944.57
Observações:
| - Data base de referência: |  | SINAPI 11/09/2020
| - Código: |  | PCI.818.01
| - Encargos: |  | 110.6%
| - BDI |  | 24.39%
| - Nome do Responsável: |  | Paula Orvana Guimarães Wiebbelling
TRIUNFO, 23 de outubro de 2020.
.
Note on D29: Autor: ATÉ 1,50M, e o restante da parede

## CRONOGRAMA
Relatório Global - Data: 23 de outubro de 2020
CRONOGRAMA - Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM |  |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | TOTAL
|  |  | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | 154944.57
1 | MOBILIZAÇÃO |  | 1339.69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1339.69 | 0.8646%
2 | DEMOLIÇÕES |  | 4279.42 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4279.42 | 2.762%
3 | PISO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 20733.71 | 100% | 20733.71 | 13.38%
4 | PAREDES |  | 31097.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31097.62 | 20.07%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 12856.45 | 100% | 0 | 0% | 12856.45 | 8.297%
6 | INSTALAÇÕES |  | 0 | 0% | 3609.77 | 100% | 0 | 0% | 3609.77 | 2.33%
7 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0% |  | 0% | 14045.01 | 100% | 14045.01 | 9.065%
8 | DEMOLIÇÕES |  | 2192.88 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2192.88 | 1.415%
9 | INFRAESTRUTURA |  | 3931.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3931.35 | 2.537%
10 | ESTRUTURA |  | 0 | 0% | 7332.16 | 100% | 0 | 0% | 7332.16 | 4.732%
11 | PAREDES |  | 2499.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2499.2 | 1.613%
12 | PISO |  | 0 | 0% |  | 0% | 9474.02 | 100% | 9474.02 | 6.114%
13 | COBERTURA |  | 0 | 0% |  | 0% | 4904.55 | 100% | 4904.55 | 3.165%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0% | 743.93 | 100% | 0 | 0% | 743.93 | 0.4801%
15 | REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | 0 | 0% | 18181.7 | 100% | 0 | 0% | 18181.7 | 11.73%
16 | REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA |  | 0 | 0% | 12239.98 | 100% | 0 | 0% | 12239.98 | 7.9%
17 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0% | 1511.47 | 100% | 0 | 0% | 1511.47 | 0.9755%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0% |  | 0% | 3971.66 | 100% | 3971.66 | 2.563%
| TOTAL DA ETAPA |  | 45340.16 | 29.26% | 56475.46 | 36.45% | 53128.95 | 34.29% | 154944.57 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 45340.16 | 29.26% | 101815.62 | 65.71% | 154944.57
Observações:
| - Data base de referência: | SINAPI 11/09/2020
| - Código: | PCI.818.01
| - Encargos: | 110.6%
| - BDI | 24.39%
| - Nome do Responsável: | Paula Orvana Guimarães Wiebbelling |  |  |  | TRIUNFO, 23 de outubro de 2020.