## MATERIAL + MÃO DE OBRA
Relatório Global - Data: 21 de setembro de 2021
ORÇAMENTO PARA REFORMA DA COBERTURA, FORRAÇÃO E ABERTURAS DO PRÉDIO DOS BANHEIROS DO PONTO DE TAXI, LOCALIZADO NA AV. LUIZ BARRETO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[5 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | REMOÇÃO
1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS | 16 | m² | 0.57 | 2.22 | 2.79 | 44.64 | 24.39% | 11.34 | 44.18 | 55.52
1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS | 6 | m | 0.26 | 1.16 | 1.42 | 8.52 | 24.39% | 1.94 | 8.66 | 10.6
1.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHADO EXISTENTE E TRAMA DE MADEIRA | 20 | m² | 0.57 | 2.22 | 2.79 | 55.8 | 24.39% | 14.18 | 55.23 | 69.41
1.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.2 | m² | 10.73 | 35.39 | 46.12 | 9.22 | 24.39% | 2.67 | 8.8 | 11.47
SUBTOTAL ITEM 1: | [9 empty] | 30.13 | 116.87 | 147
2 | ESQUADRIAS
2.1 | CP-1 | PORTA COM TUBO 30X30 PAREDE 1,5 PARA QUADRO NA MEDIDA DE 5,60m COM GRADEAMENTO DE 3/8 COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA 1", 3 DOBRADIÇAS MARCO DE CANTONEIRA 2" NA MEDIDA PARA 4m COM LOCAL PARA CADEADOS | 2 | m² | 648 | 432 | 1080 | 2160 | 24.39% | 1612.09 | 1074.73 | 2686.82
2.2 | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 73.25 | 21.51 | 94.76 | 189.52 | 24.39% | 182.23 | 53.51 | 235.74
2.3 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 629.53 | 164.06 | 793.59 | 793.59 | 24.39% | 783.07 | 204.07 | 987.14
SUBTOTAL ITEM 2: | [9 empty] | 2577.39 | 1332.31 | 3909.7
3 | COBERTURAS
3.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 16 | m² | 47.74 | 4.7 | 52.44 | 839.04 | 24.39% | 950.14 | 93.54 | 1043.68
3.2 | 92581 | TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA | 30 | m² | 64.44 | 4.88 | 69.32 | 2079.6 | 24.39% | 2404.71 | 182.11 | 2586.82
3.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 30 | m² | 92.05 | 2.92 | 94.97 | 2849.1 | 24.39% | 3435.03 | 108.97 | 3544
3.4 | 96111 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM | 6 | m² | 66.15 | 9.67 | 75.82 | 454.92 | 24.39% | 493.7 | 72.17 | 565.87
3.5 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC) | 15 | m | 9.09 | 2.49 | 11.58 | 173.7 | 24.39% | 169.61 | 46.46 | 216.07
3.6 | CP-2 | RECUPERAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA, INCLUSO REMOÇÃO SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS COM ACABAMENTO E PINTURA | 7 | m | 648 | 432 | 1080 | 7560 | 24.39% | 5642.33 | 3761.55 | 9403.88
SUBTOTAL ITEM 3: | [9 empty] | 7453.19 | 503.25 | 7956.44
4 | PISOS
4.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2 | m² | 4.09 | 14.15 | 18.24 | 36.48 | 24.39% | 10.18 | 35.2 | 45.38
4.3 | 96622 | LASTRO DE BRITA | 0.2 | m³ | 70.07 | 26.26 | 96.33 | 19.27 | 24.39% | 17.43 | 6.53 | 23.96
4.4 | 87630 | PREENCHIMENTO DE PISO DA ENTRADA DO BANHEIRO | 2 | m² | 23.45 | 9.51 | 32.96 | 65.92 | 24.39% | 58.34 | 23.66 | 82
4.5 | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE IGUAL TEOR AO EXISTENTE | 2 | m² | 30.74 | 14.47 | 45.21 | 90.42 | 24.39% | 76.47 | 36 | 112.47
SUBTOTAL ITEM 4: | [9 empty] | 162.42 | 101.39 | 263.81
5 | REFORÇO MURETA
5.1 | CP-03 | REFORÇO DA MURETA NA VOLTA DA ÁRVORE | 5.95 | m² | 24.87 | 9.78 | 34.65 | 206.17 | 24.39% | 184.07 | 72.38 | 256.45
5.2 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 5.95 | m² | 12.09 | 7.75 | 19.84 | 118.05 | 24.39% | 89.48 | 57.36 | 146.84
SUBTOTAL ITEM 4: | [9 empty] | 273.55 | 129.74 | 403.29
6 | PINTURA
6.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | 60 | m² | 2.59 | 5.13 | 7.72 | 463.2 | 24.39% | 193.3 | 382.87 | 576.17
6.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | 60 | m² | 10.77 | 9.01 | 19.78 | 1186.8 | 24.39% | 803.81 | 672.45 | 1476.26
6.3 | CP-04 | LIXAMENTO DE EM PAREDES | 26 | m² | 0.0474 | 4.1558 | 4.2032 | 109.28 | 24.39% | 1.53 | 134.41 | 135.94
6.4 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA | 26 | m² | 6.48 | 4.11 | 10.59 | 275.34 | 24.39% | 209.57 | 132.92 | 342.49
6.5 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. | 0 | m² | 14.79 | 4.79 | 19.58 | 0 | 24.39% | 0 | 0 | 0
6.6 | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | 2.5 | m² | 6.77 | 6.51 | 13.28 | 33.2 | 24.39% | 21.05 | 20.24 | 41.29
SUBTOTAL ITEM 5: | [9 empty] | 1229.26 | 1342.89 | 2572.15
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | CP-05 | FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DANIFICADO | 1 | UN | 50.64 | 8.88 | 59.52 | 59.52 | 24.39% | 62.99 | 11.05 | 74.04
SUBTOTAL ITEM 6: | [9 empty] | 62.99 | 11.05 | 74.04
TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 11788.93 | 3537.5 | 15326.43
Observações:
- Data base de referência: SINAPI 20/09/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 24,39%
TRIUNFO, 27 de setembro de 2021.
.
Miria Beatriz Silva Maciel
Engenheiro Civil - CREA/RS136652
Matricula 15545-4

## MEMORIAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORÇAMENTO PARA REFORMA DA COBERTURA, FORRAÇÃO E ABERTURAS DO PRÉDIO DOS BANHEIROS DO PONTO DE TAXI, LOCALIZADO NA AV. LUIZ BARRETO
1 | REMOÇÃO
1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS | 16 | m² | troca de telhas dos banheiros em locais danificados estimei 50% do telhado
1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS | 6 | m²
1.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHADO EXISTENTE E TRAMA DE MADEIRA | 20 | m²
1.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME | 0.2 | m³ | parede na entrada dos banheiros = 2,00x1,00x0,20=0,20m²
2 | ESQUADRIAS
2.1 | COTAÇÃO | PORTA COM TUBO 30X30 PAREDE 1,5 PARA QUADRO NA MEDIDA DE 5,60m COM GRADEAMENTO DE 3/8 COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA 1", 3 DOBRADIÇAS MARCO DE CANTONEIRA 2" NA MEDIDA PARA 4m COM LOCAL PARA CADEADOS | 2 | UN | portão para fechamento dos banheiros da entrada
2.2 | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | fechaduras para as portas externas 2 banheiros e 1 cozinha
2.3 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | porta que falta no banheiro feminino
3 | COBERTURAS
3.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 16 | m² | troca de telhas dos banheiros em locais danificados estimei 50% do telhado
3.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2 IÇAMENTO. | 30 | m² | troca das telhas da cobertura da parada de taxi 10m x 2,70M avançar a cobertura do meio fio em 1,20M
3.3 | 92581 | TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA | 30 | m² | troca das telhas da cobertura da parada de taxi 10m x 2,70M avançar a cobertura do meio fio em 1,20M
3.4 | 96111 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM | 6 | m² | trecho no banheiro feminino de 2mx2m = 4,00m² + trecho na entrada de 2m²
3.5 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC) | 15 | m | em trechos onde está faltando o roda forro, estimei o perimetro total dos dois banheiros é de 30m. Considerei 50% do roda forro
3.6 | CP-2 | RECUPERAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA, INCLUSO REMOÇÃO SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS COM ACABAMENTO E PINTURA | 7 | m | nos dois banheiros na largura de 3,50m
4 | PISOS
4.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2 | m² | reparo em piso de acesso a cozinha
4.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES M3 SURA DE *5 CM*. | 0.2 | m³
4.3 | 87630 | PREENCHIMENTO DE PISO DA ENTRADA DO BANHEIRO | 2 | m²
4.4 | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE IGUAL TEOR AO EXISTENTE | 2 | m²
5 | REFORÇO MURETA
5.1 | CP-03 | REFORÇO DA MURETA NA VOLTA DA ÁRVORE | 5.95 | m² | mureta de alvenaria subistituida por mureta de madeira = 2,00 x 1,7 = 3,4 m² + 1,50x 1,7= 2,55m²= total 3,40+2,55=5,95m²
5.2 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 5.95 | m² | mureta de alvenaria subistituida por mureta de madeira = 2,00 x 1,20 = 2,4 m² + 1,50x 1,50= 2,25m²= total 2,40+2,25=4,65m²
6 | PINTURA | [5 empty] | Perimetro | Pé direito | Janelas |  | Porta madeira | Pintura Interna
6.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | 60 | m² | pintura de 2 portas existentes de 80x210 + e portão novo de 2x2m + pintura dos tubos de aço do telhado externo estimei em 20m2 + pintura da trama metalica 25,00 | Circulação | 48.6 | 3.05 | 16.2 | 3.15 | 6.72 | 122.16
6.2 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO) E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | 60 | m² |  | Sala 1 | 11.8 | 3.05 | 1.8 |  | 1.68 | 32.51
6.3 |  | LIXAMENTO DE EM PAREDES | 26 | m² | paredes de entrada 2mx3m = 6,00m² + fachada dos taxi 10mx2= 20m² | sala 2 | 11.8 | 3.05 | 1.8 |  | 1.68 | 32.51
6.4 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA | 26 | m² | paredes de entrada 2mx3m = 6,00m² + fachada dos taxi 10mx2= 20m²
6.5
6.6 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. | 2.5 | m² | 1 porta de 60x210
6.7 | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | 2.5 | m²
7 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
7.1 | CP-1 | FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DANIFICADO | 1 | UN
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 99802 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | m²

## Cronograma (2)
Relatório Global - Data: 27/09/2021
ORÇAMENTO PARA REFORMA DA COBERTURA, FORRAÇÃO E ABERTURAS DO PRÉDIO DOS BANHEIROS DO PONTO DE TAXI, LOCALIZADO NA AV. LUIZ BARRETO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
ITEM |  |  |  | ETAPA 1 - 20 DIAS |  | ETAPA 2 - 25 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | %
1 | REMOÇÃO |  |  | 147 | 100% | 0 | 0% | 147 | 100%
2 | ESQUADRIAS |  |  | 3909.7 | 100% | 0 | 0% | 3909.7 | 100%
3 | COBERTURAS |  |  | 7956.44 | 100% | 0 | 0% | 7956.44 | 100%
4 | PISOS |  |  | 0 | 0% | 263.81 | 100% | 263.81 | 100%
5 | REFORÇO MURETA |  |  | 403.29 | 100% | 0 | 0% | 403.29 | 100%
6 | PINTURA |  |  | 0 | 0% | 2572.15 | 100% | 2572.15 | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0% | 74.04 | 100% | 74.04 | 100%
| TOTAL DA ETAPA |  |  | 12416.43 | 81.01% | 2910 | 18.99% | 15326.43 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 12416.43 | 81.01% | 15326.43 | 100%
Observações:
| - Data base de referência: | SINAPI 15/05//2020 |  | SINAPI 20/09/2021
| - Código: | PCI.818.01 |  | PCI.818.01
| - Encargos: | 1.1061 |  | 111.1%
| - BDI | 0.2439 |  | 24.39% |  | TRIUNFO, 27 de setembro de 2021.
Miria Beatriz Silva Maciel
Engenheiro Civil - CREA/RS136652
Matricula 15545-4

## Composições Próprias
COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO PARA REFORMA DA COBERTURA, FORRAÇÃO E ABERTURAS DO PRÉDIO DOS BANHEIROS DO PONTO DE TAXI, LOCALIZADO NA AV. LUIZ BARRETO
CP-01 | Origem da Composição:
| Descrição detalhada: | PORTA COM TUBO 30X30 PAREDE 1,5 PARA QUADRO NA MEDIDA DE 5,60m COM GRADEAMENTO DE 3/8 COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA 1", 3 DOBRADIÇAS MARCO DE CANTONEIRA 2" NA MEDIDA PARA 4m COM LOCAL PARA CADEADOS
| Unidade | M
| TIPO | Código | Descrição Básica | Un. | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
|  |  | PORTA COM TUBO 30X30 PAREDE 1,5 PARA QUADRO NA MEDIDA DE 5,60m COM GRADEAMENTO DE 3/8 COM DUAS TRAVESSAS DE BARRA CHATA 1", 3 DOBRADIÇAS MARCO DE CANTONEIRA 2" NA MEDIDA PARA 4m COM LOCAL PARA CADEADOS |  |  | 1 | 648
[6 empty] | 1 |  | 432
| TOTAL | [5 empty] | 648 | 432
CP-02 | Origem da Composição: | RECUPERAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA, INCLUSO REMOÇÃO SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS COM ACABAMENTO E PINTURA
Descrição detalhada:
| Unidade | M
| TIPO | Código | Descrição Básica | Un. | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| INSUMO | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1 | 3.68 | 3.68
| COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.979 | 21.31 |  | 20.8625
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1992 | 17.76 |  | 3.5378
| INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | kg | 0.0517 | 21.93 | 1.1338
| COMPOSIÇÃO | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | m² | 0.25 | 1.52 | 0.38
| COMPOSIÇÃO | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. | m² | 0.25 | 19.58 | 4.895
| COMPOSIÇÃO | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. | m² | 0.25 | 6.31 | 1.5775
| TOTAL | [5 empty] | 3.68 | 24.4003
CP-03 | Origem da Composição: | 101570 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, M2 LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
| Descrição detalhada: | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA
| Unidade | M
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| COMPOSIÇÃO | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) |  | 0.0543 | 9.88
| COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.4591 |  | 21.31 | 9.7834
| COMPOSIÇÃO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 0.2173 | 16.39 | 3.5615
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.1967 | 17.76 |  | 0
| TOTAL | [5 empty] | 24.8715 | 9.7834
CP-04 | Origem da Composição: | 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
| Descrição detalhada: | LIXAMENTO DE PAREDES
| Unidade | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Unidade | 0.06 | 0.79 | 0.0474
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 17.76 |  | 4.1558
| TOTAL | [5 empty] | 0.0474 | 4.1558
CP-05 | Origem da Composição:
| Descrição detalhada: | FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DANIFICADO
| Unidade | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| cotação | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Unidade | 2 | 16.1 | 32.2
| COMPOSICAO | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Unidade | 1 | 12.01 | 12.01
| COMPOSICAO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 72.96 | 6.4278
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.76 |  | 8.88
| TOTAL | [5 empty] | 50.6378 | 8.88