## MATERIAL + M.O. ATUALIZADA
Relatório Global - Data: 11 de novembro de 2021
Obra: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA VENDINHA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: Rua General Flores da Cunha - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[5 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99059 | LOCAÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS | 125 | m | 20.89 | 22.29 | 43.18 | 5397.5 | 23.38% | 3221.76 | 3437.68 | 6659.44
1.3 | CP-1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 2.6 | m² | 252.5405 | 20.095 | 272.6355 | 708.85 | 23.38% | 810.12 | 64.46 | 874.58
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 7 | m² | 632.01 | 145.68 | 777.69 | 5443.83 | 23.38% | 5458.42 | 1258.18 | 6716.6
1.5 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL | 1200 | m² | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 420 | 23.38% | 236.89 | 281.31 | 518.2
1.6 | 97639 | REMOÇÃO BRINQUEDOS EXISTENTES E EQUIPAMENTOS, MURETAS | 25 | UN | 3.54 | 12.94 | 16.48 | 412 | 23.38% | 109.19 | 399.13 | 508.32 | 15815.77
1.7 | 98526 | REMOÇÃO RAÍZES REMANESCENTES | 6 | UN | 34.65 | 38.11 | 72.76 | 436.56 | 23.38% | 256.51 | 282.12 | 538.63
SUBTOTAL ITEM 1: | [9 empty] | 10092.89 | 5722.88 | 15815.77
2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PASSEIOS | 423 | m² | 1.18 | 0.79 | 1.97 | 833.31 | 0.2338 | 615.84 | 412.3 | 1028.14
2.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - ESPESSURA 10 CM | 42 | m³ | 100.75 | 4.42 | 105.17 | 4417.14 | 0.2338 | 5220.82 | 229.04 | 5449.86
2.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=5KM | 184 | m³xkm | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 327.52 | 0.2338 | 354.15 | 49.94 | 404.09
2.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE (20 X 10x 6) (OU SIMILAR) COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (pista ciclismo) | 265 | m² | 50.29 | 12.08 | 62.37 | 16528.05 | 0.2338 | 16442.67 | 3949.64 | 20392.31
2.5 | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - REJUNTE | 4.74 | m³ | 68.5 | 0 | 68.5 | 324.69 | 0.2338 | 400.6 | 0 | 400.6
2.6 | 4741 | PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - LASTRO DE ASSENTAMENTO ESPESSURA DE 5CM | 7.9 | m³ | 55.56 | 0 | 55.56 | 438.92 | 0.2338 | 541.54 | 0 | 541.54
2.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=5KM | 126.4 | m³xkm | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 224.99 | 0.2338 | 243.29 | 34.31 | 277.6
2.8 | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 7.4 | t | 3.65 | 0.72 | 4.37 | 32.34 | 0.2338 | 33.32 | 6.57 | 39.89
2.9 | CP-2 | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, FORMATO QUADRADO (REGULAR), DIMENSÃO 30X30x 5 cm (OU SIMILAR*) , COR CINZA (NATURAL) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 125 | m² | 58.1916 | 10.5282 | 68.7198 | 8589.98 | 0.2338 | 8974.61 | 1623.71 | 10598.32
2.10 | CP-3 | PISO INTETRAVADO DE CONCRETO, FORMATO QUADRADO (REGULAR), DIMENSÃO 30X30CM (OU SIMILAR*), ESPESSURA 5CM, GRAFITE (BORDAS DOS CAMINHOS INTERNOS). | 33 | m² | 72.4216 | 10.5282 | 82.9498 | 2737.34 | 0.2338 | 2948.68 | 428.66 | 3377.34
2.11 | 94263 | GUIA DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE 10X25X10CM (OU SIMILAR*), COR CINZA NATURAL. ENCAIXADO ENTRE SI E/OU ASSENTADO COM ARGAMASSA (contornos) | 349 | m | 15.81 | 12.4 | 28.21 | 9845.29 | 0.2338 | 6807.73 | 5339.39 | 12147.12
2.12 | 94263 | GUIA DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE 06X20X100 CM, COR CINZA NATURAL. ENCAIXADO ENTRE SI E ASSENTADO COM ARGAMASSA | 22 | m | 15.81 | 12.4 | 28.21 | 620.62 | 0.2338 | 429.14 | 336.58 | 765.72 | 56598.23
2.13 | CP-4 | PLACA DE CONCRETO ARMADO(PISANTE), FORMATO TRAPÉZIO, 25X45X120CM, ESPESSURA 5CM, COR CINZA NATURAL (OU SIMILAR*), ASSENTADO COM ARGAMASSA | 11 | UN | 76.1 | 10.5282 | 86.6282 | 952.91 | 0.2338 | 1032.81 | 142.89 | 1175.7
SUBTOTAL ITEM 2: | [9 empty] | 44045.2 | 12553.03 | 56598.23
* | Os itens não devem ultrapassar 10 cm de diferença das dimensões especificadas, nem representar alteração de projeto/custo.
3 | QUADRA DE GRAMA
3.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE QUADRA | 525 | m² | 1.18 | 0.79 | 1.97 | 1034.25 | 23.38% | 764.34 | 511.72 | 1276.06
3.2 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. | 5.64 | m³ | 24.51 | 13.64 | 38.15 | 215.17 | 23.38% | 170.56 | 94.92 | 265.48
3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (base alambrado) | 89.3 | m² | 29.15 | 27.56 | 56.71 | 5064.2 | 23.38% | 3211.7 | 3036.52 | 6248.22
3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 148.52 | kg | 14.13 | 2.92 | 17.05 | 2532.27 | 23.38% | 2589.24 | 535.07 | 3124.31
3.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 5.64 | m³ | 344.14 | 58.55 | 402.69 | 2271.17 | 23.38% | 2394.74 | 407.43 | 2802.17
3.5 | CP-5 | MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO E DENTADO, 38,5X38,5X25 CM CADA PEÇA COR CINZA NATURAL - BASE ALAMBRADO METÁLICO | 936 | peças | 29.67 | 17.2154 | 46.8854 | 43884.78 | 23.38% | 34264.01 | 19881.03 | 54145.04
3.6 | 102487 | PREENCHIMENTO PRIMEIRA FIADA DOS BLOCOS COM CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. | 5.25 | m³ | 169.81 | 289.95 | 459.76 | 2413.74 | 23.38% | 1099.94 | 1878.14 | 2978.08
3.7 | 7253 | PREPARAÇÃO DE QUADRA PARA RECEBIMENTO DE TERRA IMPORTADA PRETA (ESPESSURA DE 7CM) | 489 | m² | 5.2 | 3.37 | 8.57 | 4190.73 | 23.38% | 3137.31 | 2033.22 | 5170.53
3.8 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | 489 | m² | 17.22 | 2.85 | 20.07 | 9814.23 | 23.38% | 10389.31 | 1719.49 | 12108.8
3.9 | 102363 | ESTRUTURA DE TUBOS METÁLICOS ZINCADOS (MONTANTES COM DIAMETRO 2" a 3"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADA MALHA 60MM, ARAME 2,11MM - ALTURA 3,00 A 3,50 INCLUSO ESTICADORES | 329 | m² | 164.05 | 31.27 | 195.32 | 64260.28 | 23.38% | 66591.21 | 12693.12 | 79284.33
3.11 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | 1 | UN | 6490.6 | 30.17 | 6520.77 | 6520.77 | 23.38% | 8008.1 | 37.22 | 8045.32
3.12 | 37562 | PORTAO 2X2,50M METÁLICO E TELA PARA ACESSO DE PESSOAS, INCLUSO FERRAGENS E TRINCOS | 1 | m² | 404.68 | 101.18 | 505.86 | 505.86 | 23.38% | 499.29 | 124.84 | 624.13
3.13 | 94319 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AO REDOR DA QUADRA | 23 | m² | 20.33 | 20.62 | 40.95 | 941.85 | 23.38% | 576.91 | 585.14 | 1162.05
3.14 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (talude e entorno esquina) | 115 | m² | 17.22 | 2.85 | 20.07 | 2308.05 | 23.38% | 2443.29 | 404.38 | 2847.67 | 181298.16
3.15 | 7253 | PREPARAÇÃO DE QUADRA PARA RECEBIMENTO DE TERRA IMPORTADA PRETA (ESPESSURA DE 7CM) | 115 | m² | 5.2 | 3.37 | 8.57 | 985.55 | 23.38% | 737.81 | 478.16 | 1215.97
SUBTOTAL ITEM 3: | [9 empty] | 136877.76 | 44420.4 | 181298.16
4 | MURETA EXTERNA E PLAYGROUND
4.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. | 5.5 | m³ | 24.51 | 13.64 | 38.15 | 209.83 | 23.38% | 166.32 | 92.56 | 258.88
4.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (base mureta externa) | 40.5 | m² | 27.6 | 29.11 | 56.71 | 2296.76 | 23.38% | 1379.14 | 1454.59 | 2833.73
4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 71.1 | kg | 14.13 | 2.92 | 17.05 | 1212.26 | 23.38% | 1239.53 | 256.15 | 1495.68
4.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 3 | m³ | 344.14 | 58.55 | 402.69 | 1208.07 | 23.38% | 1273.8 | 216.72 | 1490.52
4.5 | CP-6 | MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, VAZADO, DIMENSÃO 43X61X25 cm CADA (OU SIMILAR*), COR CINZA NATURAL, FORMANDO FLOREIRAS (mureta externa) | 278 | peças | 38.64 | 17.2154 | 55.8554 | 15527.81 | 23.38% | 13253.38 | 5904.84 | 19158.22
4.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (base contorno do playground) | 30 | m² | 27.6 | 29.11 | 56.71 | 1701.3 | 23.38% | 1021.59 | 1077.48 | 2099.07
4.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 79 | kg | 14.13 | 2.92 | 17.05 | 1346.95 | 23.38% | 1377.25 | 284.61 | 1661.86
4.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 2.5 | m³ | 344.14 | 58.55 | 402.69 | 1006.73 | 23.38% | 1061.5 | 180.6 | 1242.1
4.9 | CP-7 | MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO E DENTADO, DIMENSÃO 38X32X20CM CADA (OU SIMILAR*), COR CINZA NATURAL, FLOREIRAS (contorno do playground) | 350 | peças | 16.91 | 17.2154 | 34.1254 | 11943.91 | 23.38% | 7302.25 | 7434.15 | 14736.4
4.10 | 370 | LASTRO DE AREIA MÉDIA - PLAYGROUND (ESPESSURA 15 CM) | 22 | m³ | 64 | 0 | 64 | 1408 | 23.38% | 1737.19 | 0 | 1737.19
4.11 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=5KM | 220 | m³xkm | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 391.6 | 23.38% | 423.44 | 59.72 | 483.16
4.12 | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 12 | t | 3.65 | 0.72 | 4.37 | 52.44 | 23.38% | 54.04 | 10.66 | 64.7
4.13 | CP-8 | PLAYGROUND CASINHA GRANDE PLÁSTICO, INCLUSO INSTALAÇÃO CONFORME MEMORIAL E PROJETO. | 1 | UN | 16937.5547 | 4234.3887 | 21171.9433 | 21171.94 | 23.38% | 20897.55 | 5224.39 | 26121.94
4.14 | CP-9 | CONJUNTO DE BALANÇO TRIPLO METÁLICO INCLUSO INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 2062.8 | 515.7 | 2578.5 | 2578.5 | 23.38% | 2545.08 | 636.27 | 3181.35
4.15 | CP-10 | CONJUNTO DE GANGORRA TRIPLO, INCLUSO INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 1423.5333 | 355.8833 | 1779.4167 | 1779.42 | 23.38% | 1756.36 | 439.09 | 2195.45 | 81062.34
4.16 | CP-11 | GIRA-GIRA METÁLICO, INCLUSO INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 1492.68 | 373.17 | 1865.85 | 1865.85 | 23.38% | 1841.67 | 460.42 | 2302.09
SUBTOTAL ITEM 4: | [9 empty] | 57330.09 | 23732.25 | 81062.34
* | Os itens não devem ultrapassar 5 cm de diferença das dimensões especificadas, nem representar alteração de projeto/custo.
5 | ÁREAS PERGOLADOS DE CONCRETO - 5x5m
5.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. (base fixação dos pilares pergolado 60x60x30CM) | 6 | m² | 29.15 | 27.56 | 56.71 | 340.26 | 23.38% | 215.79 | 204.02 | 419.81
5.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 18.24 | kg | 14.13 | 2.92 | 17.05 | 310.99 | 23.38% | 317.99 | 65.71 | 383.7
5.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 0.86 | m³ | 344.14 | 58.55 | 402.69 | 346.31 | 23.38% | 365.16 | 62.13 | 427.29
5.4 | CP-12 | PILAR MACIÇO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 20X20X300 CM (OU SIMILAR *) C/ ENTALHE PARA TERÇA, COR AMADEIRADO. | 4 | UN | 626.1767 | 159.72 | 785.8967 | 3143.59 | 23.38% | 3090.31 | 788.25 | 3878.56
5.5 | CP-13 | TERÇA RETA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 09X20X500 CM (OU SIMILAR *) COR AMADEIRADO. | 2 | UN | 987.4 | 323.76 | 1311.16 | 2622.32 | 23.38% | 2436.51 | 798.91 | 3235.42
5.6 | CP-14 | CAIBRO RETO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 08X15X500 CM (OU SIMILAR *) PINTADO COR AMADEIRADO ) | 4 | UN | 659.8083 | 159.72 | 819.5283 | 3278.11 | 23.38% | 3256.29 | 788.25 | 4044.54
5.7 | CP-15 | COBERTURA COM SUPORTE DE TELA DE AÇO (APOIO A PLANTA TREPADEIRA) | 25 | m² | 28.0183 | 21.5517 | 49.57 | 1239.25 | 23.38% | 864.23 | 664.76 | 1528.99
5.8 | 370 | LASTRO DE AREIA MÉDIA - PERGOLADO ESPESSURA 15 CM) | 25 | m³ | 64 | 0 | 64 | 1600 | 23.38% | 1974.08 | 0 | 1974.08
5.9 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=5KM | 25 | m³xkm | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 44.5 | 23.38% | 48.12 | 6.79 | 54.91
5.10 | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | 25 | t | 3.65 | 0.72 | 4.37 | 109.25 | 23.38% | 112.58 | 22.21 | 134.79 | 32164.18
SUBTOTAL ITEM 5: | [9 empty] | 12681.06 | 3401.03 | 16082.09
|  |  | SUBTOTAL PARA 2 UNIDADES DE PERGOLADO | [5 empty] | 2 | 25362.12 | 6802.06 | 32164.18
* | Os itens não devem ultrapassar 10 cm de diferença das dimensões especificadas, nem representar alteração de projeto/custo.
6 | MOBILIÁRIO
6.1 | 42440 | LIXEIRA DE CONCRETO E/OU METAL. ESTRUTURA CENTRAL COM DOIS CESTOS METÁLICOS (SECO E ORGÂNICO), COM PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, OU ACABAMENTO INOXIDÁVEL. | 3 | UN | 946.93 | 34.22 | 981.15 | 2943.45 | 23.38% | 3504.97 | 126.66 | 3631.63
6.2 | CP-16 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO (SEM ENCOSTO), 195X52X50 (OU SIMILAR*) C/ 3 LUGARES, CONFORME MEMORIAL - ENTORNO ÁRVORE. | 4 | UN | 530.08 | 34.22 | 564.3 | 2257.2 | 23.38% | 2616.05 | 168.88 | 2784.93
6.3 | CP-17 | BANCO RETOEM CONCRETO ARMADO (SEM ENCOSTO), 125X47X45 CM (OU SIMILAR*) C/ 3 LUGARES, CONFORME MEMORIAL. | 6 | UN | 660.56 | 34.22 | 694.78 | 4168.68 | 23.38% | 4889.99 | 253.32 | 5143.31
6.4 | CP-18 | BANCO RETO EM CONCRETO ARMADO (ASSENTO E ENCOSTO), 125X65X82 CM (OU SIMILAR*) C/ 3 LUGARES, CONFORME MEMORIAL. | 10 | UN | 700.81 | 34.22 | 735.03 | 7350.3 | 23.38% | 8646.59 | 422.21 | 9068.8
6.5 | CP-19 | CONJUNTO ESTAR C/ 2 BANCOS CURVOS E MESA ALTA, EM CONCRETO (ASSENTOS E TAMPO PINTADO COR AMADEIRADO), CONFORME MEMORIAL. | 1 | UN | 940 | 51.33 | 991.33 | 991.33 | 23.38% | 1159.77 | 63.33 | 1223.1 | 22264.33
6.6 | CP-20 | MESA BAIXA DE CONCRETO, BASE DE BLOCO E TAMPO REDONDO 60 CM (OU SIMILAR*) , PINTADO COR AMADEIRADO | 3 | UN | 77.24 | 34.22 | 111.46 | 334.38 | 23.38% | 285.9 | 126.66 | 412.56
SUBTOTAL ITEM 6: | [9 empty] | 21103.27 | 1161.06 | 22264.33
* | Os itens não devem ultrapassar 10 cm de diferença das dimensões especificadas, nem representar alteração de projeto/custo.
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA P/ PASSAGEM DE ELETRODUTO | 9 | m³ | 16.66 | 55.49 | 72.15 | 649.35 | 23.38% | 185 | 616.17 | 801.17
7.2 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA | 300 | m | 8.94 | 4.13 | 13.07 | 3921 | 23.38% | 3309.05 | 1528.68 | 4837.73
7.3 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DA BASE ATÉ A LÂMPADA) | 100 | m | 3.13 | 0.74 | 3.87 | 387 | 23.38% | 386.18 | 91.3 | 477.48
7.4 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CABO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FASE E NEUTRO) | 600 | m | 6.15 | 1.25 | 7.4 | 4440 | 23.38% | 4552.72 | 925.35 | 5478.07
7.5 | CP-21 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO 3X30A EM CAIXA METÁLICA COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X30 A ACIONADO POR FOTOCÉLULA 1000W. | 1 | UN | 570.65 | 450 | 1020.65 | 1020.65 | 23.38% | 704.07 | 555.21 | 1259.28
7.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA P/ EXECUÇÃO DE SAPATA | 0.4 | m³ | 16.66 | 55.49 | 72.15 | 28.86 | 23.38% | 8.22 | 27.39 | 35.61
7.7 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. (base fixação dos pilares pergolado 40x40x25cm) | 3.6 | m² | 29.15 | 27.56 | 56.71 | 204.16 | 23.38% | 129.47 | 122.41 | 251.88
7.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 15 | kg | 14.13 | 2.92 | 17.05 | 255.75 | 23.38% | 261.5 | 54.04 | 315.54
7.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 0.4 | m³ | 344.14 | 58.55 | 402.69 | 161.08 | 23.38% | 169.84 | 28.9 | 198.74
7.10 | 96985 | HASTE TERRA COBREADA 1,20 M COM CONECTOR. | 9 | UN | 78.47 | 7.98 | 86.45 | 778.05 | 23.38% | 871.35 | 88.61 | 959.96
7.11 | CP-22 | POSTE RETO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI, 3M DE ALTURA, DIÂMETRO APROXIMADO 60 MM, LUMINÁRIA DECORATIVA EM POLIETILENO BRANCO, COM PROTEÇÃO, COM LED 66W OU SUPERIOR. | 9 | UN | 1394.6667 | 276 | 1670.6667 | 15036 | 23.38% | 15486.66 | 3064.76 | 18551.42
7.12 | CP-23 | REFLETOR LED 100W EM ALUMÍNIO - QUADRA | 12 | UN | 268.625 | 190 | 458.625 | 5503.5 | 23.38% | 3977.15 | 2813.06 | 6790.21
7.13 | 98307 | TOMADA EXTERNA C/ TAMPA PROTEÇÃO - PERGOLADOS | 2 | UN | 40.1 | 6.5 | 46.6 | 93.2 | 23.38% | 98.95 | 16.04 | 114.99 | 41077.09
7.14 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED SEM REATOR (PERGOLADOS) | 8 | UN | 88.6 | 13.22 | 101.82 | 814.56 | 23.38% | 874.52 | 130.49 | 1005.01
SUBTOTAL ITEM 7: | [9 empty] | 31014.68 | 10062.41 | 41077.09
8 | DRENAGEM
8.1 | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M). ESCAVAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSO ESCAVAÇÃO E PEDRA BRITADA | 150 | m | 40.84 | 4.55 | 45.39 | 6808.5 | 23.38% | 7558.26 | 842.07 | 8400.33
8.2 | CP-1 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, INSTALADO EM DRENO, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 140 | m | 33.19 | 14.2028 | 47.3929 | 6635 | 23.38% | 5732.98 | 2453.28 | 8186.26
8.3 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 LANÇAMENTO MANUAL. | 20.1 | m³ | 92.88 | 81.68 | 174.56 | 3508.66 | 23.38% | 2303.37 | 2025.61 | 4328.98
8.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT=5KM | 160.8 | m³xkm | 1.56 | 0.22 | 1.78 | 286.22 | 23.38% | 309.5 | 43.65 | 353.15
8.5 | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 3 | UN | 150.49 | 3.43 | 153.92 | 461.76 | 23.38% | 557.02 | 12.7 | 569.72 | 22847.34
8.6 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA DRENAGEM PLUVIAL | 2 | UN | 214.67 | 194.19 | 408.86 | 817.72 | 23.38% | 529.72 | 479.18 | 1008.9
SUBTOTAL ITEM 8: | [9 empty] | 16990.85 | 5856.49 | 22847.34
9 | PAISAGISMO
9.1 | CP-24 | LANTANAS AMARELAS (FLOREIRAS PLAYGROUND) 2 MUDAS POR FLOREIRA | 350 | UN | 2.25 | 0.75 | 3 | 1050 | 23.38% | 971.62 | 323.87 | 1295.49
9.2 | CP-25 | LANTANAS AMARELAS E AZUIS (FLOREIRAS MURETA EXTERNA) 3 MUDAS POR FLOREIRA | 675 | UN | 2.25 | 0.75 | 3 | 2025 | 23.38% | 1873.83 | 624.61 | 2498.44
9.3 | 10826 | MORÉIA - CANTEIROS (4 nos 2 canteiros menores e 6 nos2 canteiros maiores) | 20 | UN | 47.98 | 13.3 | 61.28 | 1225.6 | 23.38% | 1183.95 | 328.19 | 1512.14
9.4 | 98510 | PLANTA TREPADEIRA BOUGANVILEA OU SIMILAR- PERGOLADO | 4 | UN | 39.36 | 13.3 | 52.66 | 210.64 | 23.38% | 194.25 | 65.64 | 259.89
9.5 | 98510 | ÁRVORE IPÊ ROSA, ALTURA DE 2M | 4 | UN | 39.36 | 13.3 | 52.66 | 210.64 | 23.38% | 194.25 | 65.64 | 259.89
9.6 | 98510 | ÁRVORE IPÊ AMARELO, ALTURA DE 2M | 4 | UN | 39.36 | 13.3 | 52.66 | 210.64 | 23.38% | 194.25 | 65.64 | 259.89
9.7 | 360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/AZULZINHA OU SIMILAR (canteiros) | 20 | UN | 28.63 | 3.84 | 32.47 | 649.4 | 23.38% | 706.47 | 94.76 | 801.23
9.8 | 7253 | CAMADA DE TERRA ORGÂNICA E VEGETAL PARA TODAS AS FLORES | 15 | m³ | 201.42 | 3.41 | 204.83 | 3072.45 | 23.38% | 3727.68 | 63.11 | 3790.79
9.9 | 98524 | REVOLVIMENTO DA TERRA E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO | 100 | m² | 0.56 | 2.27 | 2.83 | 283 | 23.38% | 69.09 | 280.07 | 349.16 | 11738.83
9.10 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | 100 | unid | 4.62 | 1.15 | 5.77 | 577 | 23.38% | 570.02 | 141.89 | 711.91
9.11 | 88441 | SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS EXISTENTES | 24 | H | 4.33 | 17.07 | 21.4 | 513.6 | 23.38% | 128.22 | 505.46 | 633.68
9.12 | CP-25 | LANTANAS AMARELAS E AZUIS ou FORRAÇÃO FLORÍFERA (BASES DE ´ARVORES EXISTENTES ENTORNO PASSEIOS) | 300 | UN | 2.25 | 0.75 | 3 | 900 | 23.38% | 832.82 | 277.61 | 1110.43
SUBTOTAL ITEM 9: | [9 empty] | 10646.45 | 2836.49 | 13482.94
10 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 925.35
10.1 | 99811 | LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA | 250 | m² | 0.66 | 2.34 | 3 | 750 | 23.38% | 203.58 | 721.77 | 925.35 | 465791.62
SUBTOTAL ITEM 10: | [9 empty] | 203.58 | 721.77 | 925.35
TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 353666.89 | 113868.84 | 467535.73
Observações:
- Data base de referência: SINAPI 16/10/2021
- Código: PCI 818-01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 23,38%
Triunfo, 11 de Novembro de 2021.

## CRONOGRAMA
Relatório Global - Data: 11 DE NOVEMBRO DE 2021
CRONOGRAMA - REVITALIZAÇÃO DE QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO VENDINHA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM |  |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | TOTAL
|  |  | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 15815.77 | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 15815.77 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO |  | 14149.5575 | 25% | 28299.115 | 50% | 14149.5575 | 25% | 56598.23 | 100%
3 | QUADRA DE GRAMA |  | 54389.448 | 30% | 54389.448 | 30% | 72519.264 | 40% | 181298.16 | 100%
4 | MURETA EXTERNA E PLAYGROUND |  | 28371.819 | 35% | 28371.819 | 35% | 24318.702 | 30% | 81062.34 | 100%
5 | ÁREAS PERGOLADOS DE CONCRETO - 5x5m |  | 0 | 0% | 32164.18 | 100% | 0 | 100% | 32164.18 | 100%
6 | MOBILIÁRIO |  | 0 | 0% | 11132.165 | 50% | 11132.165 | 50% | 22264.33 | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8215.418 | 20% | 16430.836 | 40% | 16430.836 | 50% | 41077.09 | 100%
8 | DRENAGEM |  | 22847.34 | 100% |  | 0% |  | 0% | 22847.34 | 100%
9 | PAISAGISMO |  | 0 | 0% | 5393.176 | 40% | 8089.764 | 60% | 13482.94 | 100%
10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0% |  | 0% | 925.35 | 100% | 925.35 | 100%
| TOTAL DA ETAPA |  | 143789.3525 | 30.75% | 176180.739 | 37.68% | 147565.6385 | 31.56% | 467535.73 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 143789.3525 | 30.75% | 319970.0915 | 68.44% | 467535.73 | 100%
Observações:
| - Data base de referência: | SINAPI 11/11/2021
| - Código: | PCI.817.01
| - Encargos: | 111.1%
| - BDI | 23.38%
| - Nome do Responsável: | Aline Almeida da Silva