## MATERIAL + MÃO DE OBRA
Relatório Global - Data: 14/06/2019
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UBS - VILA TIETA - TRIUNFO/RS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS
TF-10 KM 29 – TRIUNFO/RS. | [10 empty] | SEM BDI
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | QTD | UN | PREÇO UNITÁRIO COM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[5 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL [R$] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$]
1 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 | CP-11 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | 3 | MÊS | 251 | 251 | 502 | 753 | 753 | 1506 | 0 | 0 | 406.25
1.2 | 74209 | PLACA DA OBRA - PADRÃO MUNICIPAL | 1 | M2 | 343.5403 | 50.0048 | 393.5451 | 343.54 | 50 | 393.54 | 276.18 | 40.2 | 316.38
SUBTOTAL ITEM 1 | [7 empty] | 1096.54 | 803 | 1899.54
2 |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | 3 | M3 | 36.6702 | 90.2574 | 126.9276 | 110.0105 | 270.7722 | 380.7827 | 29.48 | 72.56 | 102.04
2..2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | 10 | M2 | 71.1138 | 11.8917 | 83.0054 | 711.1376 | 118.9168 | 830.0545 | 57.17 | 9.56 | 66.73 |  | 57713.7063
2.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | 76 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 669.3177 | 150.31 | 819.6277 | 7.08 | 1.59 | 8.67 |  | 52048.5052
2.4 | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. | 61.2 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 538.9769 | 121.0414 | 660.0183 | 7.08 | 1.59 | 8.67
2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 10.39 | M3 | 489.7856 | 15.3248 | 505.1105 | 5088.8726 | 159.2252 | 5248.0978 | 393.75 | 12.32 | 406.07 |  |  |  | 0
2.6 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA DE BALDRAME | 6 | M3 | 36.6702 | 90.2574 | 126.9276 | 220.021 | 541.5443 | 761.5653 | 29.48 | 72.56 | 102.04
2.7 | 94105 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | 0.6 | M3 | 121.3424 | 113.6676 | 235.01 | 72.81 | 68.2 | 141.01 | 97.55 | 91.38 | 188.93
2.8 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | 120 | M | 71.1138 | 11.8917 | 83.0054 | 8533.65 | 1427 | 9960.65 | 57.17 | 9.56 | 66.73 |  | 57713.7063
2.9 | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM | 114.66 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 1009.79 | 226.77 | 1236.56 | 7.08 | 1.59 | 8.67
2.10 | 96545 | ARMAÇÃO DE VIGA DE BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM | 190 | KG | 9.1178 | 3.1595 | 12.2773 | 1732.38 | 600.31 | 2332.69 | 7.33 | 2.54 | 9.87
2.11 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. | 56 | M2 | 6.8166 | 6.008 | 12.8246 | 381.73 | 336.45 | 718.18 | 5.48 | 4.83 | 10.31 |  |  | 57713.7063
SUBTOTAL ITEM 2 | [7 empty] | 19068.6964 | 4020.5399 | 23089.2363 | [5 empty] | 76109.86
3 |  | PISO | [13 empty] | 114090.2498
3.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO. | 328 | M2 | 0.85829 | 2.351 | 3.2093 | 281.52 | 771.12 | 1052.64 | 0.69 | 1.89 | 2.58
3.2 | 88623 | REGULARIZAÇÃO DE PISO TRAÇO 1:3 CIMENTO AREIA ESPESSURA 3CM. | 227.46 | M2 | 18.4719 | 12.9739 | 31.4458 | 4201.62 | 2951.04 | 7152.66 | 14.85 | 10.43 | 25.28
3.3 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. | 11.37 | M3 | 73.1289 | 29.3063 | 102.5844 | 831.48 | 333.21 | 1164.69 | 58.79 | 23.56 | 82.47
3.4 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 45.5 | M3 | 495.9056 | 17.3897 | 513.2953 | 22563.71 | 791.23 | 23354.94 | 398.67 | 13.98 | 412.65
SUBTOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 27878.33 | 4846.6 | 32724.93
4 |  | PILARES
4.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES. | 44.8 | M2 | 67.8547 | 75.6664 | 143.5212 | 3039.8926 | 3389.8564 | 6429.749 | 54.55 | 60.83 | 115.38
4.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. | 35 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 308.2384 | 69.223 | 377.4615 | 7.08 | 1.59 | 8.67
4.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. | 66.4 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 584.7723 | 131.326 | 716.0983 | 7.08 | 1.59 | 8.67
4.4 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | 1.68 | M3 | 379.4393 | 59.9062 | 439.3455 | 637.458 | 100.6425 | 738.1004 | 305.04 | 48.16 | 353.2 | 52048.5052
SUBTOTAL ITEM 4 | [7 empty] | 4570.3613 | 3691.0479 | 8261.4091
5 |  | VIGAS
5.1 | 92270 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM MADEIRA SERRADA. | 206 | M2 | 71.1138 | 11.8917 | 83.0054 | 14649.4352 | 2449.6869 | 17099.1221 | 57.17 | 9.56 | 66.73
5.2 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. | 10 | M | 6.518 | 1.7912 | 8.3093 | 65.1804 | 17.9122 | 83.0925 | 5.24 | 1.44 | 6.68
5.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. | 115 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 1012.7834 | 227.4471 | 1240.2305 | 7.08 | 1.59 | 8.67
5.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM | 190 | KG | 8.8068 | 1.9778 | 10.7846 | 1673.2943 | 375.7822 | 2049.0765 | 7.08 | 1.59 | 8.67
5.6 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | 5.4 | M3 | 379.4393 | 59.9062 | 439.3455 | 2048.972 | 323.4936 | 2372.4656 | 305.04 | 48.16 | 353.2
SUBTOTAL ITEM 5 | [7 empty] | 19449.6652 | 3394.322 | 22843.9872
6 |  | LAJE
6.1 | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA. | 20 | M2 | 9.3914 | 12.8246 | 22.2161 | 187.8289 | 256.4922 | 444.3211 | 7.55 | 10.31 | 17.86
6.2 | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. | 158 | M | 6.518 | 1.7912 | 8.3093 | 1029.8497 | 283.0121 | 1312.8618 | 5.24 | 1.44 | 6.68
6.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | 115 | KG | 8.5829 | 1.3434 | 9.9263 | 987.0347 | 154.4924 | 1141.527 | 6.9 | 1.08 | 7.98
6.4 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | 45.5 | M3 | 336.674 | 59.9062 | 396.5802 | 15318.6658 | 2725.7332 | 18044.399 | 270.66 | 48.16 | 318.82
SUBTOTAL ITEM 6 | [7 empty] | 17523.3791 | 3419.7299 | 20943.1089
7 |  | PAREDES
7.1 | 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO , ESPESSURA 15CM | 669 | M2 | 42.1309 | 22.2285 | 64.3594 | 28185.5674 | 14870.8618 | 43056.4292 | 33.87 | 17.87 | 51.74
7.2 | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESSURA 19 CM | 250 | M2 | 59.9062 | 22.2285 | 82.1347 | 14976.556 | 5557.1232 | 20533.6792 | 48.16 | 17.87 | 66.03
7.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 24 | M | 34.5929 | 7.0902 | 41.6831 | 830.2286 | 170.1655 | 1000.3941 | 27.81 | 5.7 | 33.51
7.4 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 18 | M | 18.8326 | 6.2071 | 25.0397 | 338.9876 | 111.7271 | 450.7147 | 15.14 | 4.99 | 20.13 |  | 44194.6226
7.5 | 87878 | CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO E APLICAÇÃO MANUAL. | 920 | M2 | 2.1395 | 2.2515 | 4.391 | 1968.3474 | 2071.3423 | 4039.6896 | 1.72 | 1.81 | 3.53
7.6 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA | 920 | M2 | 18.9819 | 15.2751 | 34.257 | 17463.3609 | 14053.0846 | 31516.4455 | 15.26 | 12.28 | 27.54
7.7 | 88415 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 250 | M2 | 1.3932 | 1.2812 | 2.6744 | 348.292 | 320.3043 | 668.5963 | 1.12 | 1.03 | 2.15
7.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 250 | M2 | 10.2124 | 4.6646 | 14.877 | 2553.1047 | 1166.1562 | 3719.261 | 8.21 | 3.75 | 11.96
7.9 | CP | PINTURA DE PISO À BASE DE RESINA EPÓXI | 497 | M2 | 10.32 | 8 | 18.32 | 5129.04 | 3976 | 9105.04 | 8.2965 | 6.4314 | 14.7279
SUBTOTAL ITEM 7 | [7 empty] | 66664.4447 | 38320.7651 | 114090.2498
8 |  | ACABAMENTO DE PISO CERÂMICO
8.1 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | 195 | M | 9.5532 | 2.0524 | 11.6056 | 1862.8646 | 400.2248 | 2263.0895 | 7.68 | 1.65 | 9.33
8.2 | CP | PISO VINÍLICO INCLUSO CORDÃO DE SOLDA, CALAS DE ASSENTAMENTO, SUPORTE CURVO PARA RODAPÉS E ARREMATES. | 160 | M2 | 130.2488 | 4.8636 | 135.1124 | 20839.803 | 778.1838 | 21617.9869 | 104.71 | 3.91 | 108.62 |  | 111175.9508
8.3 | 87261 | PISO CERÂMICO CECRISA 60X60 LINHA BOTTICINO COM REJUNTE BASE EPÓXI COR DUNA. | 50 | M2 | 97.4347 | 21.7683 | 119.2029 | 4871.7343 | 1088.4125 | 5960.1469 | 78.33 | 17.5 | 95.83 |  | 75880.0543
8.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60. | 172 | M2 | 54.8311 | 8.4461 | 63.2772 | 9430.9513 | 1452.7259 | 10883.6772 | 44.08 | 6.79 | 50.87 |  | 44194.6226
SUBTOTAL ITEM 8 | [7 empty] | 37005.3533 | 3719.5471 | 40724.9004
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | 3.5 | M2 | 995.3439 | 79.025 | 1074.3689 | 3483.7037 | 276.5874 | 3760.291 | 800.18 | 63.53 | 863.71
9.2 | CP | J1 - JANELA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ESQUADRIA DE CAIXILHOS DUPLOS COM PERSIANA MILIMÉTRICA EMBUTIDA ENTRE VIDROS, DOIS MÓDULOS FIXOS. PERSIANA NA COR TAOS, FIXA NO MOVIMENTO VERTICAL. | 15 | M2 | 1000.0956 | 38.3868 | 1038.4824 | 15001.434 | 575.8013 | 15577.2353 | 804 | 30.86 | 834.86
9.4 | CP | QUADRO EXTERNO COM FOLHA MILIMÉTRICA DE CORRER (CONTRA INSETOS) | 18.5 | M | 143.0485 | 24.878 | 167.9265 | 2646.3972 | 460.243 | 3106.6402 | 115 | 20 | 135
9.5 | 91824 | PUXADOR L= 40CM | 11 | UN | 175.3899 | 28.8585 | 204.2484 | 1929.2889 | 317.4433 | 2246.7322 | 141 | 23.2 | 164.2
9.6 | CP | PEITORIL EM GRANITO CINZA E: 2CM 12CM | 18.5 | M | 143.0485 | 24.878 | 167.9265 | 2646.3972 | 460.243 | 3106.6402 | 115 | 20 | 135
9.7 | 90843 | P1 - PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MDF ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, FECHADURA LA FONTE CONJ. 236 ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 82x210 | 7 | UN | 774.9497 | 174.146 | 949.0957 | 5424.6479 | 1219.022 | 6643.6699 | 623 | 140 | 763
9.8 | 90843 | P2- PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MDF ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, FECHADURA LA FONTE CONJ. 236 ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 92x210 | 10 | UN | 774.9497 | 174.146 | 949.0957 | 7749.497 | 1741.46 | 9490.957 | 623 | 140 | 763
9.9 | 90843 | P3- PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 162x230 | 2 | UN | 1471.8322 | 286.097 | 1757.9292 | 2943.6645 | 572.194 | 3515.8585 | 1183.24 | 230 | 1413.24
9.10 | 90843 | P4- PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 82x210 | 2 | UN | 774.9497 | 174.146 | 949.0957 | 1549.8994 | 348.292 | 1898.1914 | 623 | 140 | 763 |  | 53598.2452
9.11 | 90843 | P3- PORTA VAI E VEM COM 2 FOLHAS EM MDF ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA. MARCOS E GUARNIÇÕES EM MADEIRA DE LEI ACAB. PINTURA PU. ACETINADA NA COR BRANCA, E VISOR TRANSPARENTE (VIDRO 5MM) (USO EXTERNO), FECHADURA ACABEMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHOS E DOBRADIÇAS COM O MESMO ACABAMENTO. 162x230 | 2 | UN | 1572.2896 | 286.097 | 1858.3866 | 3144.5792 | 572.194 | 3716.7732 | 1264 | 230 | 1494
SUBTOTAL ITEM 9 | [7 empty] | 3483.7037 | 276.5874 | 53062.989
10 |  | COBERTURA
10.1 | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | 8 | UN | 817.6279 | 25.5621 | 843.1901 | 6541.0233 | 204.4972 | 6745.5204 | 657.31 | 20.55 | 677.86
10.2 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | 220 | M2 | 14.8273 | 3.4456 | 18.2729 | 3262.0034 | 758.0327 | 4020.036 | 11.92 | 2.77 | 14.69
10.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 60 | M | 30.5999 | 5.9583 | 36.5582 | 1835.9964 | 357.4969 | 2193.4933 | 24.6 | 4.79 | 29.39
10.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 220 | M2 | 47.206 | 3.259 | 50.465 | 10385.3211 | 716.984 | 11102.3051 | 37.95 | 2.62 | 40.57
SUBTOTAL ITEM 10 | [7 empty] | 22024.3441 | 2037.0106 | 24061.3548
11 |  | METAIS
11.1 | CP-7 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TAMANHO 80CM - REQUISITOS SEGUNDO NBR 9050 | 2 | UN | 434.08 | 101.28 | 565.36 | 868.16 | 202.56 | 1130.72
11.2 | CP-8 | BARRA DE APOIO TAMANHO 80CM - REQUISITOS MÍNIMOS SEGUNDO NBR 9050 | 2 | UN | 160.86 | 48.65 | 209.51 | 321.72 | 97.3 | 419.02
SUBTOTAL ITEM 11 | [7 empty] | 10684.5189 | 1652.651 | 1549.74
12 |  | ÁGUA FRIA
12.1 | 94648 | TUBULAÇÕES PVC ÁGUA FRIA E ACESSÓRIOS | 90 | M | 4.7517 | 4.4905 | 9.2422 | 427.6528 | 404.1431 | 831.7959 | 3.82 | 3.61 | 7.43
SUBTOTAL ITEM 12 | [7 empty] | 427.6528 | 404.1431 | 831.7959
13 |  | HIDROSSANITÁRIO
13.1 | 91794 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | 10 | M | 22.7634 | 11.5931 | 34.3565 | 227.6337 | 115.9315 | 343.5652 | 18.3 | 9.32 | 27.62
13.2 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. | 20 | M | 38.8594 | 37.8643 | 76.7238 | 777.1887 | 757.2863 | 1534.475 | 31.24 | 30.44 | 61.68
13.3 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 4 | UN | 20.2009 | 8.3217 | 28.5226 | 80.8037 | 33.2868 | 114.0905 | 16.24 | 6.69 | 22.93
13.4 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 255.0493 | 55.3535 | 310.4028 | 3060.5911 | 664.2426 | 3724.8337 | 205.04 | 44.5 | 249.54
13.5 | 91790 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | 20 | M | 44.8053 | 11.7922 | 56.5975 | 896.1056 | 235.8434 | 1131.949 | 36.02 | 9.48 | 45.5
13.6 | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L | 1 | UN | 1580.2257 | 425.3392 | 2005.5648 | 1580.2257 | 425.3392 | 2005.5648 | 1270.38 | 341.94 | 1612.32
13.7 | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L | 1 | UN | 2313.9774 | 1610.0171 | 3923.9945 | 2313.9774 | 1610.0171 | 3923.9945 | 1860.26 | 1294.33 | 3154.59
13.8 | 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² | 1 | UN | 2290.9404 | 1664.077 | 3955.0174 | 2290.9404 | 1664.077 | 3955.0174 | 1841.74 | 1337.79 | 3179.53
SUBTOTAL ITEM 13 | [7 empty] | 11227.4663 | 5506.0238 | 16733.4901
14 |  | ELÉTRICO
14.1 | 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 23 | UN | 107.2117 | 109.4383 | 216.6501 | 2465.87 | 2517.0814 | 4982.9514 | 86.19 | 87.98 | 174.17
14.2 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 60 | M | 3.3088 | 3.6197 | 6.9285 | 198.5264 | 217.1849 | 415.7114 | 2.66 | 2.91 | 5.57
14.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 190 | M | 2.1519 | 1.1071 | 3.259 | 408.8699 | 210.3435 | 619.2134 | 1.73 | 0.89 | 2.62
14.4 | 74131 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 45.4397 | 35.8243 | 81.264 | 45.4397 | 35.8243 | 81.264 | 36.53 | 28.8 | 65.33
14.5 | 97592 | LUMINÁRIA DE TETO COMPLETA. | 23 | UN | 94.3001 | 18.8948 | 113.1949 | 2168.9014 | 434.5813 | 2603.4827 | 75.81 | 15.19 | 91
SUBTOTAL ITEM 14 | [7 empty] | 5287.6074 | 3415.0155 | 8702.6229
15 |  | REVESTIMENTO E ACABAMENTOS
15.1 | CP | FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO, FIXADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, MOLDURAS SIMPLES EM GESSO EM TODO PERÍMETRO, PÉ DIREITO 2,80M. | 227.5 | M2 | 30.3014 | 41.9816 | 72.283 | 6893.5694 | 9550.8197 | 16444.3891 | 24.36 | 33.75 | 58.11
SUBTOTAL ITEM 15 | [9 empty] | 16444.3891
16 |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
16.2 | 86935 | CUBA INOX DE EMBUTIDA 49X34X18 BRAVOINOX | 12 | UN | 259.9751 | 16.1707 | 276.1458 | 3119.7012 | 194.0484 | 3313.7496 | 209 | 13 | 222
16.3 | 07284 | ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA SANIT[ARIA REF: DECOR LINHA CELITE | 4 | UN | 103.791 | 415.3631 | 519.1541 | 415.1641 | 1661.4524 | 2076.6164 | 83.44 | 333.92 | 417.36
16.4 | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA REF: CELITE LINHA AZALEA CÓD: 91351 | 4 | UN | 447.804 | 18.2853 | 466.0893 | 1791.216 | 73.1413 | 1864.3573 | 360 | 14.7 | 374.7
16.5 | 95472 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA ESPECIAL PARA PCR NA COR BRANCA. REF: CELITE LINHA ACESSO CONFORT. CÓD: 31360 | 1 | UN | 813.5106 | 18.2853 | 831.7959 | 813.5106 | 18.2853 | 831.7959 | 654 | 14.7 | 668.7
16.6 | 02391 | BARRA VERTICAL COMP: 45CM H DO PISO: 90CM | 2 | UN | 684.6923 | 17.2405 | 701.9328 | 1369.3846 | 34.4809 | 1403.8655 | 550.44 | 13.86 | 564.3
16.7 | 08492 | BARRA HORIZONTAL COMP: 80CM H DO EIXO 75CM CROMADA | 6 | UN | 698.0394 | 17.2405 | 715.2798 | 4188.2362 | 103.4427 | 4291.6789 | 561.17 | 13.86 | 575.03
16.8 | 95547 | DISPENSER DE ALCOOL GEL PREMISSE LINHA COMPACTA 400ML NA COR BRANCO | 12 | UN | 54.7316 | 5.7841 | 60.5157 | 656.7792 | 69.4096 | 726.1888 | 44 | 4.65 | 48.65
16.9 | 95547 | PAPELEIRA LINHA COMPACTA | 12 | UN | 54.7316 | 5.7841 | 60.5157 | 656.7792 | 69.4096 | 726.1888 | 44 | 4.65 | 48.65
16.10 | 95547 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO REF: PREMISSE LINHA COMPACTA 400ML BRANCO | 12 | UN | 54.7316 | 5.7841 | 60.5157 | 656.7792 | 69.4096 | 726.1888 | 44 | 4.65 | 48.65
16.11 | 11976 | EXPURGO HOSPITALAR ADAPTÁVEL À VALVULA HYDRA DIM: 700X560X300 (LXPXA) DIÂMETRO 320MM/SAÍDA 100MM - PADRÃO BRAVOINOX. | 1 | UN | 1706.6308 | 16.1707 | 1722.8015 | 1706.6308 | 16.1707 | 1722.8015 | 1372 | 13 | 1385
16.12 | 40729 | VÁLVULA DE DESCARGA ALTA PRESSÃO HYDRA 1.1/4" | 1 | UN | 245.0483 | 22.3902 | 267.4385 | 245.0483 | 22.3902 | 267.4385 | 197 | 18 | 215
16.13 | 86166 | TAMPO EM AÇO INOX ALT. 90CM RODATAMPO ALT.10CM E BORDA REBAIXADA | 20 | M2 | 1703.2101 | 141.4563 | 1844.6664 | 34064.2015 | 2829.1262 | 36893.3277 | 1369.25 | 113.72 | 1482.97
16.14 | 86872 | TANQUE 30L COM COLUNA | 1 | UN | 742.6083 | 37.9016 | 780.5099 | 742.6083 | 37.9016 | 780.5099 | 597 | 30.47 | 627.47
16.15 | 08520 | TOALHEIRO LINEAR MEBER LINHA DOMUS | 4 | UN | 215.1947 | 10.2995 | 225.4942 | 860.7788 | 41.198 | 901.9768 | 173 | 8.28 | 181.28 |  |  | 110232.2785
16.16 | 03708 | CABIDE MEBER LINHA DOMUS | 2 | UN | 116.9266 | 12.0285 | 128.9551 | 233.8532 | 24.057 | 257.9102 | 94 | 9.67 | 103.67
16.17 | 09702 | TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE PAREDE | 2 | UN | 370.6822 | 14.6158 | 385.298 | 741.3644 | 29.2317 | 770.5961 | 298 | 11.75 | 309.75
16.18 | 86915 | TORNEIRA DE BICA ALTA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM FERRO E CROMADO | 9 | UN | 133.7192 | 1.9778 | 135.6971 | 1203.4733 | 17.8002 | 1221.2735 | 107.5 | 1.59 | 109.09
16.19 | 86911 | TORNEIRA DE BICA ALTA DE PAREDE - BICA MÓVEL E AREJADOR | 12 | UN | 377.5858 | 14.6158 | 392.2017 | 4531.0301 | 175.3899 | 4706.42 | 303.55 | 11.75 | 315.3
16.20 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO | 5 | UN | 116.9142 | 10.4239 | 127.338 | 584.5708 | 52.1194 | 636.6902 | 93.99 | 8.38 | 102.37
16.21 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | UN | 416.1219 | 21.6936 | 437.8155 | 2080.6093 | 108.4681 | 2189.0774 | 334.53 | 17.44 | 351.97
16,22 | CP-9 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. | 12 | UN | 569.1216 | 99.3503 | 668.4719 | 6829.4588 | 1192.2035 | 8021.6623 | 457.53 | 79.87 | 537.4
SUBTOTAL ITEM 16 | [7 empty] | 10428.4347 | 11406.3204 | 74330.3143
17 |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
17.1 | CP | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR E BOMBA A VÁCUO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 2557.4584 | 594.5842 | 3152.0426 | 2557.4584 | 594.5842 | 3152.0426 | 2056 | 478 | 2534
17.2 | CP | TUBULAÇÃO PARA VÁCUO E AR COMPRIMIDO | 10 | M | 107.2117 | 109.4383 | 216.6501 | 1072.1174 | 1094.3832 | 2166.5006 | 86.19 | 87.98 | 174.17
17.3 | CP | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS | 4 | UN | 2557.4584 | 594.5842 | 3152.0426 | 10229.8336 | 2378.3368 | 12608.1704 | 2056 | 478 | 2534
SUBTOTAL ITEM 17 | [7 empty] | 13859.4094 | 4067.3042 | 17926.7136
18 |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [12 empty] | 76823.7266
18.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE | 80 | H | 7.2768 | 170.7004 | 177.9772 | 582.1452 | 13656.0318 | 14238.177 | 5.85 | 137.23 | 143.08
18.2 | 90778 | PROJETO ESTRUTURAL | 40 | H | 7.2768 | 170.7004 | 177.9772 | 291.0726 | 6828.0159 | 7119.0885 | 5.85 | 137.23 | 143.08
SUBTOTAL ITEM 18 | [7 empty] | 873.2178 | 20484.0476 | 21357.2654
19 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
19.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 220 | M2 | 1.6295 | 1.6295 | 3.259 | 358.492 | 358.492 | 716.984 | 1.31 | 1.31 | 2.62
19.2 | 5811 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS E REMOÇÃO DE MURO DE PEDRA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | 8 | H | 14.168 | 14.168 | 28.336 | 113.3442 | 113.3442 | 226.6883 | 11.39 | 11.39 | 22.78
SUBTOTAL ITEM 19 | [7 empty] | 471.8361 | 471.8361 | 943.6723
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 500521.7092
- Data base de referência: 14/06/2019
| - Código: | PCI.818.01
| - Encargos: | 112.7%
| - BDI | 24.39%
________________________________________________
JULIA FAGUNDES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 200836-6
500521.7092

## Cronograma
Relatório Global - Data: 14/06/2019 - Cronograma físico-financeiro
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UBS - VILA TIETA - TRIUNFO/RS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
TF-10 KM 29 – TRIUNFO/RS.
ITEM |  |  | TOTAL |  | ETAPA1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3 |  | ETAPA 4 |  | ETAPA 5 |  | ETAPA 6 |  | TOTAL
|  |  | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA |  | 79070.98 | 100% | 13442.0666 | 17% | 13125.7827 | 16.6% | 13125.7827 | 16.6% | 13125.7827 | 16.6% | 13125.7827 | 16.6% | 13125.7827 | 16.6% | 79070.98 | 100%
2. | SUPRAESTRUTURA |  | 53598.25 | 100% | 9111.7025 | 17% | 8897.3095 | 16.6% | 8897.3095 | 16.6% | 8897.3095 | 16.6% | 8897.3095 | 16.6% | 8897.3095 | 16.6% | 53598.25 | 100%
3. | FECHAMENTOS |  | 114090.25 | 100% | 19395.3425 | 17% | 18938.9815 | 16.6% | 18938.9815 | 16.6% | 18938.9815 | 16.6% | 18938.9815 | 16.6% | 18938.9815 | 16.6% | 114090.25 | 100%
4. | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 44194.62 | 100% | 7513.0854 | 17% | 7336.3069 | 16.6% | 7336.3069 | 16.6% | 7336.3069 | 16.6% | 7336.3069 | 16.6% | 7336.3069 | 16.6% | 44194.62 | 100%
5. | ACABAMENTOS |  | 110232.28 | 100% | 18739.4876 | 17% | 18298.5585 | 16.6% | 18298.5585 | 16.6% | 18298.5585 | 16.6% | 18298.5585 | 16.6% | 18298.5585 | 16.6% | 110232.28 | 100%
6. | EQUIPAMENTOS |  | 99335.33 | 100% | 16887.0061 | 17% | 16489.6648 | 16.6% | 16489.6648 | 16.6% | 16489.6648 | 16.6% | 16489.6648 | 16.6% | 16489.6648 | 16.6% | 99335.33 | 100%
| TOTAL DA ETAPA |  | 500521.71 |  | 85088.6907 |  | 83086.6039 |  | 83086.6039 |  | 83086.6039 |  | 83086.6039 |  | 83086.6039 |  | 500521.71 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 85088.6907 |  | 168175.2946 |  | 251261.8984 |  | 334348.5023 |  | 417435.1061 |  | 500521.71 |  | 500521.71 | 100%
Observações:
| - Data base de referência: | SINAPI 16/05/2019
| - Código: | PCI.817.01
| - Encargos: | 112.7%
| - BDI | 24.39%
TRIUNFO, 30 DE DEZEMBRO DE 2019.
JULIA FAGUNDES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 200836-6